## PORTFOLIO
WS | Nome WS | Sponsor | DRI | Tipo de Resultado Esperado | Métrica | Status | Prioridade | Última atualização | Próximo marco | Risco geral | Observação
WS1 | Comunicação com Corretores | Diego | Mayumi | WS1 — Ativação de corretores | Corretores ativos | Em estruturação | Alta |  | Kickoff | Médio | Ester atua como Participante Principal, não como DRI
WS2 | Jornada DL → Pago | Diego | Gustavo Torres | WS2 — Conversão DL → Pago | DL → Pago | Em estruturação | Alta |  | Kickoff | Médio | Conversar com o Marcelo para ver como o time do Marcelo pode se envolver.
WS3 | Execução Territorial / Praças | Diego | Diego Diehl | WS3 — Execução territorial replicável | Reuniões geradas | Em estruturação | Alta |  | Kickoff | Médio | Handoff de Mayumi e papel formal de Eduardo devem ser fechados no kickoff
WS4 | Estrutura Comercial & CRM | Diego | Gustavo Torres | WS4 — Disciplina comercial | Pipeline atualizado | Em estruturação | Alta |  | Kickoff | Médio
WS5 | Marketing Event Driven | Diego | Mayumi | WS5 — Amplificação de eventos | Leads gerados | Em estruturação | Média |  | Kickoff | Médio
WS6 | Embaixadoras Drive Free | Diego | Diego Diehl | WS6 — Prova social do modelo | Cases ativos | Em estruturação | Média |  | Kickoff | Médio | Mayumi atua como coordenação/apoio, sem DRI formal neste momento
WS7 | Modelo Econômico por Praça | Diego | Diego Diehl | WS7 — Eficiência econômica por praça | ROI por praça | Em estruturação | Média |  | Kickoff | Médio | Eduardo a confirmar no kickoff; Felipe Goettems é Participante Principal
Observação

## BACKLOG_GERAL
WS | Praça | ID | Frente | Item | Tipo | Prioridade | Responsável | Prazo | Evidência esperada | Status | Observação
WS1 | Geral | WS1-S0-01 | Segmentação de Base | Definir segmentos prioritários da base de corretores para a primeira rodada de comunicação | Estrutural | Alta | Mayumi |  | Segmentos prioritários definidos e documentados | Não iniciado | Evitar comunicação genérica para toda a base
WS1 | Geral | WS1-S0-02 | Cadência e Canal | Definir canal principal e cadência mínima de comunicação com corretores | Estrutural | Alta | Mayumi |  | Canal principal e cadência mínima documentados | Não iniciado | Formalizar rotina inicial do WS
WS1 | Geral | WS1-S0-03 | Critério de Ativação | Definir critério mínimo de corretor ativo para leitura do workstream | Estrutural | Alta | Mayumi |  | Critério de corretor ativo documentado | Não iniciado | Base para medir ativação real
WS1 | Geral | WS1-S0-04 | Captura de Sinais | Estruturar lógica inicial de captura de sinais e feedbacks dos corretores | Validação | Média | Mayumi |  | Lógica de captura de sinais registrada | Não iniciado | Transformar comunicação em inteligência de mercado
WS1 | Geral | WS1-S0-05 | Ritual do WS | Registrar kickoff do WS1 no arquivo WS1_REUNIOES | Rito | Média | Mayumi |  | Ata de kickoff preenchida no WS1_REUNIOES | Não iniciado | Consolidar início formal do workstream
WS1 | Geral | WS1-S1-01 | Execução de Comunicação | Executar a primeira rodada estruturada de comunicação com os segmentos prioritários | Operacional | Alta | Mayumi |  | Primeira rodada de comunicação executada | Não iniciado | Primeira execução real do WS
WS1 | Geral | WS1-S1-02 | Leitura da Rede | Registrar sinais dúvidas e respostas relevantes geradas pela primeira rodada | Validação | Alta | Mayumi |  | Sinais e respostas relevantes registrados | Não iniciado | Criar leitura prática da rede
WS1 | Geral | WS1-S1-03 | Leitura Territorial | Identificar quais praças apresentaram maior ativação ou retorno inicial | Validação | Média | Mayumi |  | Praças com maior ativação inicial identificadas | Não iniciado | Conectar WS1 à lógica territorial
WS1 | Geral | WS1-S1-04 | Aprendizado de Canal | Consolidar aprendizado inicial sobre mensagem canal e frequência mais eficazes | Estrutural | Média | Mayumi |  | Aprendizados iniciais consolidados e documentados | Não iniciado | Base para refinar comunicação
WS1 | Geral | WS1-S1-05 | Evidência do WS | Registrar evidências iniciais de ativação de corretores na aba EVIDENCIAS | Rito | Média | Mayumi |  | Ao menos 1 evidência de ativação registrada | Não iniciado | Fechar ciclo backlog → evidência
WS2 | Geral | WS2-S0-01 | Definição da Jornada | Definir os estágios mínimos oficiais da jornada DL → Pago | Estrutural | Alta | Gustavo Torres |  | Documento com estágios definidos e nomeados | Não iniciado | Sprint 0
WS2 | Geral | WS2-S0-02 | Critérios de Avanço | Definir critérios objetivos de passagem entre estágios da jornada | Estrutural | Alta | Gustavo Torres |  | Critérios por estágio registrados | Não iniciado | Sprint 0
WS2 | Geral | WS2-S0-03 | Priorização de Contas | Selecionar lista inicial de contas DL prioritárias para operação da jornada | Estrutural | Alta | Gustavo Torres |  | Lista de contas com nome e praça | Não iniciado | Sprint 0
WS2 | Geral | WS2-S0-04 | Próxima Ação | Definir responsável operacional e próxima ação obrigatória para cada conta prioritária | Estrutural | Alta | Gustavo Torres |  | Cada conta com dono e próxima ação definidos | Não iniciado | Sprint 0
WS2 | Geral | WS2-S0-05 | Ritual do WS | Registrar no WS2_REUNIOES o kickoff do workstream com escopo responsáveis e próximos passos | Rito | Alta | Gustavo Torres |  | Ata de kickoff preenchida no WS2_REUNIOES | Não iniciado | Sprint 0
WS2 | Geral | WS2-S1-01 | Execução da Jornada | Aplicar a jornada mínima nas contas DL prioritárias selecionadas | Operacional | Alta | Gustavo Torres |  | Contas com estágio atribuído na jornada | Não iniciado | Sprint 1
WS2 | Geral | WS2-S1-02 | Gargalos de Conversão | Identificar contas sem avanço e registrar principal gargalo por conta | Operacional | Alta | Gustavo Torres |  | Lista de contas paradas com gargalo registrado | Não iniciado | Sprint 1
WS2 | Geral | WS2-S1-03 | Regra de Próxima Ação | Padronizar regra de próxima ação obrigatória para todas as contas em jornada | Estrutural | Alta | Gustavo Torres |  | Regra documentada e aplicada nas contas | Não iniciado | Sprint 1
WS2 | Geral | WS2-S1-04 | Leitura de Conversão | Consolidar primeira leitura de conversão e estagnação das contas DL | Validação | Alta | Gustavo Torres |  | Leitura registrada com taxa de conversão e paradas | Não iniciado | Sprint 1
WS2 | Geral | WS2-S1-05 | Evidência do WS | Registrar evidências iniciais de avanço da jornada na aba EVIDENCIAS | Rito | Alta | Gustavo Torres |  | Ao menos 1 evidência de avanço registrada | Não iniciado | Sprint 1
WS2 | Geral | WS2-S0-06 | Qualificação de Leads | Validar padrão de clareza sobre fonte e subfonte dos leads DL | Estrutural | Alta | Gustavo Torres |  | Critério de fonte e subfonte documentado + aplicado nas contas DL prioritárias com leitura inicial consolidada | Não iniciado | Pré-requisito para leitura de conversão confiável por praça
WS3 | Geral | WS3-S0-01 | Governança Territorial | Definir critérios mínimos para ativar uma praça no ciclo territorial | Estrutural | Alta | Diego Diehl |  | Critérios de ativação de praça documentados e validados | Não iniciado | Evitar dispersão territorial sem critério
WS3 | Geral | WS3-S0-02 | Priorização de Praças | Selecionar até 2 praças prioritárias para a primeira rodada de execução territorial | Estrutural | Alta | Diego Diehl |  | Duas praças piloto definidas com racional explícito | Não iniciado | Limitar foco inicial do WS
WS3 | Geral | WS3-S0-03 | Accountability Local | Definir responsável local responsável comercial de follow-up e sponsor por praça priorizada | Estrutural | Alta | Diego Diehl |  | Donos por praça definidos e registrados | Não iniciado | Fechar accountability territorial antes da ação
WS3 | Geral | WS3-S0-04 | Método de Execução | Padronizar o modelo mínimo de sprint territorial com pré-ação ação e pós-ação | Estrutural | Alta | Diego Diehl |  | Modelo de sprint territorial documentado | Não iniciado | Transformar execução territorial em método replicável
WS3 | Geral | WS3-S0-05 | Ritual / Readout | Padronizar o readout D+14 e registrar kickoff do WS3 no arquivo WS3_REUNIOES | Rito | Alta | Diego Diehl |  | Template D+14 definido e kickoff registrado | Não iniciado | Sem D+14 não há aprendizado institucional do WS
WS3 | Curitiba_PR | WS3-S1-01 | Execução Territorial | Executar a primeira sprint territorial completa em Curitiba com lista prévia de alvos e responsáveis | Operacional | Alta | Diego Diehl |  | Sprint executada com lista de alvos e responsáveis registrados | Não iniciado | Conectar praça dono local e follow-up
WS3 | Curitiba_PR | WS3-S1-02 | Pós-Ação Comercial | Registrar reuniões geradas follow-ups iniciados e pipeline influenciado pela sprint territorial | Validação | Alta | Diego Diehl |  | Reuniões e follow-ups registrados com vínculo à sprint | Não iniciado | Medir avanço real além da presença
WS3 | Vitória_ES | WS3-S1-03 | Execução Territorial | Executar a primeira sprint territorial completa em Vitória com lista prévia de alvos e responsáveis | Operacional | Alta | Diego Diehl |  | Sprint executada com lista de alvos e responsáveis registrados | Não iniciado | Segunda praça piloto para comparar execução
WS3 | Vitória_ES | WS3-S1-04 | Readout e Aprendizado | Consolidar readout D+14 das praças piloto com aprendizado gargalos e impacto comercial | Validação | Alta | Diego Diehl |  | Readout D+14 consolidado com aprendizados e gargalos | Não iniciado | Fechar ciclo ação → leitura → decisão
WS3 | Geral | WS3-S1-05 | Evidência do WS | Registrar evidências iniciais de execução territorial e impacto por praça na aba EVIDENCIAS | Rito | Média | Diego Diehl |  | Evidências registradas na aba EVIDENCIAS | Não iniciado | Fechar ciclo backlog → evidência
WS4 | Geral | WS4-S0-01 | Estrutura de Pipeline | Definir os estágios mínimos oficiais do pipeline comercial | Estrutural | Alta | Gustavo Torres |  | Estágios do pipeline definidos e documentados | Não iniciado | Criar visão comercial simples e utilizável
WS4 | Geral | WS4-S0-02 | Campos Obrigatórios | Definir os campos obrigatórios de registro por oportunidade | Estrutural | Alta | Gustavo Torres |  | Lista de campos obrigatórios documentada | Não iniciado | Evitar pipeline incompleto ou dependente de memória
WS4 | Geral | WS4-S0-03 | Regra de Atualização | Definir regra mínima de atualização e próxima ação obrigatória no pipeline | Estrutural | Alta | Gustavo Torres |  | Regra de atualização e próxima ação documentada | Não iniciado | Base para disciplina operacional
WS4 | Geral | WS4-S0-04 | Baseline Comercial | Mapear oportunidades ativas e identificar quais já entram no fluxo mínimo oficial | Validação | Alta | Gustavo Torres |  | Lista de oportunidades ativas com enquadramento no fluxo | Não iniciado | Criar linha de base real do WS
WS4 | Geral | WS4-S0-05 | Ritual do WS | Registrar kickoff do WS4 no arquivo WS4_REUNIOES | Rito | Média | Gustavo Torres |  | Ata de kickoff preenchida no WS4_REUNIOES | Não iniciado | Consolidar início formal do workstream
WS4 | Geral | WS4-S1-01 | Disciplina de Atualização | Aplicar a regra mínima de atualização nas oportunidades ativas do pipeline | Operacional | Alta | Gustavo Torres |  | Oportunidades ativas atualizadas conforme regra mínima | Não iniciado | Primeira execução real da disciplina comercial
WS4 | Geral | WS4-S1-02 | Correção de Higiene | Identificar oportunidades sem próxima ação e registrar correção necessária | Validação | Alta | Gustavo Torres |  | Lista de oportunidades sem próxima ação com correção definida | Não iniciado | Atacar principal fonte de perda operacional
WS4 | Geral | WS4-S1-03 | Ritmo de Leitura | Padronizar leitura semanal ou quinzenal de higiene do pipeline | Estrutural | Média | Gustavo Torres |  | Ritual de leitura de higiene documentado | Não iniciado | Criar rotina mínima replicável
WS4 | Geral | WS4-S1-04 | Gargalos por Estágio | Consolidar primeira leitura de gargalos por estágio comercial | Validação | Alta | Gustavo Torres |  | Leitura de gargalos por estágio consolidada | Não iniciado | Base para revisão mensal e integração com WS2
WS4 | Geral | WS4-S1-05 | Evidência do WS | Registrar evidências iniciais de disciplina comercial na aba EVIDENCIAS | Rito | Média | Gustavo Torres |  | Ao menos 1 evidência de disciplina comercial registrada | Não iniciado | Fechar ciclo backlog → evidência
WS5 | Geral | WS5-S0-01 | Definição de Escopo | Definir o que entra e o que fica fora do escopo de Marketing Event Driven | Estrutural | Alta | Mayumi |  | Escopo do WS documentado e validado | Não iniciado | Evitar marketing amplo ou difuso
WS5 | Geral | WS5-S0-02 | Priorização de Eventos | Mapear até 2 eventos ou ações prioritárias para o primeiro ciclo de apoio | Estrutural | Alta | Mayumi |  | Lista curta de eventos prioritários com racional explícito | Não iniciado | Limitar escopo inicial do WS
WS5 | Geral | WS5-S0-03 | Kit de Apoio | Definir o kit mínimo de apoio de marketing para eventos prioritários | Estrutural | Alta | Mayumi |  | Kit mínimo documentado com mensagem peça apoio e reforço | Não iniciado | Evitar produzir material sem padrão
WS5 | Geral | WS5-S0-04 | Leitura de Impacto | Definir quais sinais mínimos serão usados para avaliar impacto do apoio de marketing | Validação | Média | Mayumi |  | Critérios mínimos de impacto registrados | Não iniciado | Evitar percepção subjetiva de valor
WS5 | Geral | WS5-S0-05 | Ritual do WS | Registrar kickoff do WS5 no arquivo WS5_REUNIOES com escopo eventos prioritários e próximos passos | Rito | Média | Mayumi |  | Kickoff registrado no WS5_REUNIOES | Não iniciado | Consolidar início formal do workstream
WS5 | Geral | WS5-S1-01 | Execução de Apoio | Executar o kit mínimo de apoio no primeiro evento ou ação prioritária | Operacional | Alta | Mayumi |  | Kit aplicado em evento prioritário real | Não iniciado | Primeiro caso real do WS
WS5 | Geral | WS5-S1-02 | Captura de Resultado | Registrar sinais mínimos de impacto do apoio de marketing no evento apoiado | Validação | Alta | Mayumi |  | Sinais de impacto registrados com base observável | Não iniciado | Medir utilidade real do apoio
WS5 | Geral | WS5-S1-03 | Comparação de Formato | Ajustar mensagem formato ou apoio com base no aprendizado do primeiro caso | Estrutural | Média | Mayumi |  | Ajuste documentado com racional claro | Não iniciado | Aprendizado aplicado não só narrado
WS5 | Geral | WS5-S1-04 | Segundo Caso Prioritário | Avaliar se vale aplicar o modelo no segundo evento prioritário do ciclo | Validação | Média | Mayumi |  | Decisão explícita sobre segundo caso | Não iniciado | Evitar escala automática sem leitura
WS5 | Geral | WS5-S1-05 | Evidência do WS | Registrar evidências iniciais do WS5 na aba EVIDENCIAS | Rito | Média | Mayumi |  | Evidências registradas na aba EVIDENCIAS | Não iniciado | Fechar ciclo backlog → evidência
WS6 | Geral | WS6-S0-01 | Critério de Seleção | Definir critérios mínimos para uma incorporadora ser considerada embaixadora drive-free | Estrutural | Alta | Diego Diehl |  | Critérios de seleção documentados e validados | Não iniciado | Evitar escolha subjetiva ou simbólica
WS6 | Geral | WS6-S0-02 | Modelo Operacional | Definir o que caracteriza operação mínima real de uma embaixadora drive-free | Estrutural | Alta | Diego Diehl |  | Modelo mínimo documentado com requisitos claros | Não iniciado | Evitar chamar de embaixadora algo que não opera
WS6 | Geral | WS6-S0-03 | Seleção de Casos | Selecionar até 2 incorporadoras prioritárias para o primeiro ciclo de validação | Estrutural | Alta | Diego Diehl |  | Até 2 casos escolhidos com racional explícito | Não iniciado | Limitar escopo e risco do WS
WS6 | Geral | WS6-S0-04 | Prova Social | Definir quais sinais concretos de prova social e valor serão observados no piloto | Validação | Média | Diego Diehl |  | Critérios de leitura de prova social registrados | Não iniciado | Evitar percepção vaga de valor
WS6 | Geral | WS6-S0-05 | Ritual do WS | Registrar kickoff do WS6 no arquivo WS6_REUNIOES com escopo casos prioritários e próximos passos | Rito | Média | Diego Diehl |  | Kickoff registrado no WS6_REUNIOES | Não iniciado | Consolidar início formal do workstream
WS6 | Geral | WS6-S1-01 | Ativação de Caso | Iniciar operação do modelo drive-free com a primeira incorporadora prioritária | Operacional | Alta | Diego Diehl |  | Primeira incorporadora operando o modelo mínimo definido | Não iniciado | Primeiro caso real do WS
WS6 | Geral | WS6-S1-02 | Leitura de Valor | Registrar sinais iniciais de valor percebido pela incorporadora e impacto observado | Validação | Alta | Diego Diehl |  | Sinais de valor registrados com base observável | Não iniciado | Distinguir valor real de percepção genérica
WS6 | Geral | WS6-S1-03 | Comparação de Casos | Avaliar se vale ativar a segunda incorporadora prioritária com base no aprendizado do primeiro caso | Validação | Média | Diego Diehl |  | Decisão explícita sobre ativação do segundo caso | Não iniciado | Evitar escalar antes de validar
WS6 | Geral | WS6-S1-04 | Aprendizado do Modelo | Consolidar aprendizados iniciais sobre operação adesão e limite do modelo drive-free | Estrutural | Média | Diego Diehl |  | Documento curto de aprendizados e limites do piloto | Não iniciado | Base para decidir continuidade ou ajuste
WS6 | Geral | WS6-S1-05 | Evidência do WS | Registrar evidências iniciais do WS6 na aba EVIDENCIAS | Rito | Média | Diego Diehl |  | Evidências registradas na aba EVIDENCIAS | Não iniciado | Fechar ciclo backlog → evidência
WS7 | Geral | WS7-S0-01 | Modelo Econômico | Definir quais variáveis mínimas compõem a leitura econômica por praça | Estrutural | Alta | Diego Diehl |  | Variáveis mínimas documentadas e validadas | Não iniciado | Base do modelo sem sofisticação excessiva
WS7 | Geral | WS7-S0-02 | Gate de Investimento | Definir critérios mínimos para aumentar manter corrigir ou pausar investimento por praça | Estrutural | Alta | Diego Diehl |  | Gatilhos de decisão documentados | Não iniciado | Traduzir crescimento em regra de alocação
WS7 | Geral | WS7-S0-03 | Cadência de Crescimento | Definir a lógica inicial de cadência entre investimento vendas e receita da praça | Estrutural | Alta | Diego Diehl |  | Regra inicial de cadência registrada em linguagem executiva | Não iniciado | Evitar crescimento baseado só em percepção
WS7 | Geral | WS7-S0-04 | Praças Piloto | Selecionar até 2 praças prioritárias para aplicar o modelo econômico inicial | Estrutural | Alta | Diego Diehl |  | Praças piloto escolhidas com racional explícito | Não iniciado | Limitar escopo e facilitar comparação
WS7 | Geral | WS7-S0-05 | Ritual do WS | Registrar kickoff do WS7 no arquivo WS7_REUNIOES com escopo variáveis e praças piloto | Rito | Média | Diego Diehl |  | Kickoff registrado no WS7_REUNIOES | Não iniciado | Consolidar início formal do workstream
WS7 | Curitiba_PR | WS7-S1-01 | Baseline Econômico | Consolidar baseline de investimento vendas e receita da praça piloto Curitiba | Validação | Alta | Diego Diehl |  | Baseline econômico consolidado para Curitiba | Não iniciado | Primeira praça para aplicação do modelo
WS7 | Vitória_ES | WS7-S1-02 | Baseline Econômico | Consolidar baseline de investimento vendas e receita da praça piloto Vitória | Validação | Alta | Diego Diehl |  | Baseline econômico consolidado para Vitória | Não iniciado | Segunda praça para comparação
WS7 | Geral | WS7-S1-03 | Leitura Investimento x Retorno | Comparar esforço e investimento atual com o retorno observado nas praças piloto | Validação | Alta | Diego Diehl |  | Comparação investimento x retorno documentada | Não iniciado | Tornar explícito o custo de acelerar
WS7 | Geral | WS7-S1-04 | Regra de Decisão | Propor a primeira regra prática de cadência de crescimento por praça com base no piloto | Estrutural | Alta | Diego Diehl |  | Regra executiva de cadência registrada | Não iniciado | Exemplo quando acelerar quando segurar quando corrigir
WS7 | Geral | WS7-S1-05 | Evidência do WS | Registrar evidências iniciais do WS7 na aba EVIDENCIAS e consolidar decisão Dobrar / Manter / Corrigir / Pausar | Rito | Média | Diego Diehl |  | Evidências registradas e decisão por praça consolidada | Não iniciado | Fechar ciclo backlog → evidência → decisão

## PLANO_DE_ACAO
WS | Id_Backlog | Frente | Praça | Ação | Responsável | Prazo | Status | Observação

## STATUS_QUINZENAL
Data | Quinzena | Praça | WS | DRI | Status geral | Principal avanço | Principal bloqueio | Decisões do ciclo | Evidências do ciclo | Link evidência | Próximos passos | Pendências críticas
17/03/2026 | Sprint 01 — 03/03–17/03/2026 | Vitória | WS3 | Pedro Kneip | Verde | MRR fechado R$ 4.195,28 — 4 clientes (Cobra, EBS, SWA, M.Lar) + 3 em assinatura (Canal, Empar, Épura) + 1 em validação (Nazca) | Gargalo CS/onboarding Z2 — acionado Marcelo em 12/03 | Dobrar praça — CS acionado — Contrato Sprint 02 enviado a Kneip em 12/03 | One-Pager Kneip 12/03 + contratos assinados + Notion atualizado | https://www.notion.so/312efbcc1d00805c951de3b5e87e10c2?v=312efbcc1d0080b0ad90000c7c8eec3e | C1: fechar Canal, Empar, +1 novo ¦ C2: 10+ leads ¦ C3: onboardings Z2 com CS ¦ C4: GS Construtora | Resposta Marcelo (CS) sobre capacidade onboarding Z2

## EVIDENCIAS
Data | WS | Praça | Evidência | Tipo | Link/Referência | O que prova | Observação
12/03/2026 | WS3 | Vitória | MRR fechado Sprint 01: R$ 4.195,28 | Resultado |  | Indicador norte batido — 4 clientes fechados no período | Cobra, EBS, SWA, M.Lar
12/03/2026 | WS3 | Vitória | 3 contas em assinatura: Canal, Empar, Épura (todos Z2) | Pipeline |  | MRR em assinatura: R$ 3.857,03
12/03/2026 | WS3 | Vitória | 1 conta em validação: Nazca (DA + Z2) | Pipeline |  | MRR em validação: R$ 1.925,03 | Ciclo longo — múltiplas aprovações internas
12/03/2026 | WS3 | Vitória | One-Pager Sprint 01 entregue por Kneip | Governança | https://www.notion.so/312efbcc1d00805c951de3b5e87e10c2?v=312efbcc1d0080b0ad90000c7c8eec3e | Governança operacional ativa — Notion em dia
12/03/2026 | WS3 | Vitória | Contrato Sprint 02 enviado a Kneip | Rito |  | C1/C2/C3/C4 definidos e comunicados
12/03/2026 | WS3 | Vitória | CS acionado via e-mail a Marcelo Rodrigues | Ação de Matriz |  | Gargalo onboarding Z2 identificado e escalado | Aguarda retorno Marcelo

## DECISOES
Data | Praça | WS | Decisão | Motivo | Responsável | Impacto | Próximo passo

## RITUAIS
WS | Tipo de ritual | Frequência | Responsável | Link reunião | Última ocorrência | Próxima ocorrência | Observação

## DRIS_E_RESPONSAVEIS
WS | Nome WS | DRI | Autonomia do DRI | Escalonamento | Sponsor | Participantes principais | Observação
WS1 | Comunicação com Corretores | Mayumi | Média | Diego | Diego Diehl | Ester | Ester atua como Participante Principal
WS2 | Jornada DL → Pago | Gustavo Torres | Alta | Diego | Diego Diehl | Definir | Jade, Mirla, Bruna
WS3 | Execução Territorial / Praças | Diego Diehl | Média | Diego | Diego Diehl | Pedro Kneip, Luiz Zanella | Papel formal do Eduardo e handoff de Mayumi devem ser fechados no kickoff
WS4 | Estrutura Comercial & CRM | Gustavo Torres | Média | Diego | Diego Diehl | Marcelo, Bruna
WS5 | Marketing Event Driven | Mayumi | Alta | Diego | Diego Diehl | Gustavo
WS6 | Embaixadoras Drive Free | Diego Diehl | Alta | Diego | Diego Diehl | Mayumi | Mayumi atua como coordenação/apoio, sem DRI formal
WS7 | Modelo Econômico por Praça | Diego Diehl | Alta | Diego | Diego Diehl | Felipe Goettems | Eduardo a confirmar no kickoff; Felipe não é DRI