# ARQUITETURA OFICIAL V1

## Sistema Operacional Comercial — Órulo

---

# 1. Finalidade

Este documento define a arquitetura oficial do sistema operacional comercial da Órulo.

O objetivo do sistema é transformar estratégia em execução recorrente com:

- clareza de responsáveis

- cadência de decisão

- evidência de avanço

- memória institucional

- leitura econômica por praça

Este sistema não existe para organizar documentos.

Ele existe para conectar:

- estratégia

- execução

- resultado territorial

---

# 2. Princípios do sistema

## Fonte oficial de verdade

O **Google Drive** é a fonte oficial de verdade do sistema.

Devem estar no Drive:

- governança

- documentos de workstreams

- relatórios

- registros de reunião

- templates

- histórico

Nenhuma outra ferramenta substitui o Drive como referência oficial.

### Regra de oficialidade do sistema

O Drive é a fonte oficial de verdade do sistema.

A planilha `WS_OPERATING_SYSTEM_H1_2026` é o cockpit operacional.

O OpenClaw lê, sintetiza, audita e apoia o sistema, mas não redefine sua estrutura.

As pastas `98_BASES_DIEGO` e `99_BACKUP` são auxiliares e não compõem a navegação oficial.

---

## Camada operacional

A planilha **WS_OPERATING_SYSTEM_H1_2026** é o cockpit operacional do sistema.

Ela controla:

- backlog

- status quinzenal

- decisões

- evidências

- plano de ação

- responsáveis

- rituais

---

## Papel do OpenClaw

O OpenClaw é uma **camada de inteligência e apoio executivo**.

Funções:

- leitura do sistema

- auditoria

- síntese executiva

- preparação de reuniões

- sugestões de follow-up

O OpenClaw não:

- substitui o Drive

- substitui a planilha central

- vira backlog oficial

- altera documentos oficiais automaticamente

---

## Simplicidade operacional

O sistema foi desenhado para operar com baixo atrito.

Princípios:

- poucas métricas

- poucos ritos

- poucos documentos por workstream

- evidência mínima obrigatória

- sem automação complexa na V1

---

# 3. Arquitetura do sistema

O sistema possui três dimensões principais.

## Unidade de resultado

**Praça**

Praça é a unidade de:

- resultado econômico

- decisão executiva

- alocação de energia

- leitura territorial

---

## Unidade de gestão

**Workstream**

Workstreams organizam:

- execução

- aprendizado

- evolução do sistema

Eles estruturam backlog, método e melhoria contínua.

---

## Unidade de responsabilidade

**Pessoa / DRI**

Cada workstream deve possuir:

- um DRI claro

- backlog vivo

- evidência mínima

- log de decisões

- cadência operacional

---

## Regra de leitura híbrida

A arquitetura é híbrida:

- **workstream melhora o sistema**

- **praça revela o resultado**

O operacional roda por workstream.

A decisão executiva roda por praça.

---

# 4. Tese central

A tese operacional da Órulo é:

A empresa cresce por praça quando transforma o corretor em hub de uso, organiza a jornada DL → Pago e utiliza presença territorial e prova social para acelerar adoção.

Esse ciclo gera:

corretores ativos

↓

maior circulação de informação

↓

adesão de incorporadoras

↓

conversão DL → Pago

↓

crescimento de MRR/ARR por praça

---

# 5. Objetivo e métricas

## Objetivo soberano

Maximizar **MRR / ARR por praça**.

---

## Métricas principais

- MRR / ARR por praça

- DL → Pago por praça

- New MRR

- WAU de corretores

---

## Indicadores de suporte

- sinais capturados

- presença territorial

- pipeline por praça

- saúde dos workstreams

---

# 6. Portfólio oficial de workstreams

## Fundação

WS1 — Comunicação com Corretores

WS2 — Jornada CX DL → Pago

WS4 — Estrutura Comercial e CRM

WS6 — Embaixadoras Drive Free

WS7 — Modelo Econômico Praça

---

## Aceleração

WS3 — Execução Territorial Praças

WS5 — Marketing Event Driven

---

# 7. Papéis e responsabilidades

## Sponsor do sistema

Responsável por:

- direção estratégica

- decisões estruturais

- destravamento de impasses

---

## DRI do workstream

Responsável por:

- condução do backlog

- evidências de avanço

- preparação de ritos

- escalonamento de bloqueios

Participantes contribuem, mas a accountability permanece com o DRI.

---

# 8. Backlog, decisão e evidência

## Backlog oficial

O backlog é organizado por **workstream**.

A leitura executiva é feita por **praça**.

---

## Log de decisões

Toda decisão relevante deve registrar:

- data

- workstream

- praça (se aplicável)

- decisão

- racional

- responsável

- próximo passo

---

## Evidência mínima

Avanço sem evidência não conta como avanço.

Evidência pode ser:

- resultado mensurável

- mudança operacional

- artefato aplicado

- aprendizado consolidado

---

# 9. Estrutura oficial do Drive

Pastas oficiais:

00_README_GERAL

01_GOVERNANCA_GERAL

02_WORKSTREAMS

03_PRACAS

04_PESSOAS_E_RESPONSAVEIS

05_TEMPLATES

06_REPORTS

07_ARQUIVO

Documentos canônicos:

- ARQUITETURA_OFICIAL_V1

- CADENCIA_OPERACIONAL

- WS_OPERATING_SYSTEM_H1_2026

---

# 10. Limites de automação

Permitido:

- leitura automática

- síntese

- alertas

- preparação de reuniões

- sugestões de follow-up

Não permitido:

- automação alterar documentos oficiais

- automação criar decisões

- OpenClaw virar backlog paralelo

- automação multi-canal complexa

---

# 11. Critério de sucesso

O sistema está funcionando quando:

- ritos ocorrem regularmente

- backlog evolui

- decisões ficam registradas

- evidências aparecem

- workstreams têm ritmo

- praças recebem leitura executiva

O objetivo final é reduzir improviso e aumentar capacidade de escalar aprendizado entre territórios.