# CADENCIA_OPERACIONAL

## Sistema Operacional Comercial — Órulo

---

# 1. Finalidade

Este documento define a cadência oficial do sistema operacional comercial da Órulo.

Seu objetivo é garantir:

- ritmo recorrente de acompanhamento

- revisão estruturada dos workstreams

- leitura executiva por praça

- registro de decisões e evidências

- menor dependência de memória informal

A cadência existe para manter o sistema vivo, simples e disciplinado.

---

# 2. Princípios da cadência

A cadência oficial segue cinco princípios:

- poucos ritos

- decisões reais

- registro mínimo obrigatório

- evidência acima de narrativa

- constância acima de sofisticação

Regra central:

**rito sem registro enfraquece o sistema**

**avanço sem evidência não conta como avanço**

---

# 3. Ritmos oficiais do sistema

O sistema roda em quatro ritmos:

- quinzenal

- mensal

- trimestral

- eventual

---

# 4. Ritmo quinzenal

## Objetivo

O ritmo quinzenal existe para acompanhar a execução de cada workstream.

Ele responde:

- o que avançou

- o que travou

- quais decisões foram tomadas

- quais evidências existem

- o que precisa acontecer até o próximo ciclo

## Ritual oficial

### Pulse quinzenal por workstream

**Participantes**

- DRI do workstream

- sponsor, quando necessário

- participantes-chave, quando fizer sentido

**Duração sugerida**

- 30 a 60 minutos

**O que revisar**

- backlog prioritário

- avanço real desde o último ciclo

- bloqueios

- decisões tomadas

- evidências registradas

- próximos passos

- C1 / C2 / C3, quando aplicável

**Registros obrigatórios após o pulse**

- atualização da aba `STATUS_QUINZENAL`

- atualização do `BACKLOG_GERAL`

- registro em `DECISOES`, se houve decisão

- registro em `EVIDENCIAS`, se houve evidência

- atualização de `PLANO_DE_ACAO`, se aplicável

- síntese em `WSX_REUNIOES`

---

# 5. Ritmo mensal

## Objetivo

O ritmo mensal existe para integrar:

- saúde dos workstreams

- resultado por praça

- necessidade de decisão executiva

## Ritual oficial

### Revisão mensal executiva

**Participantes**

- Diego

- liderança relevante

- apoio executivo, quando necessário

**Duração sugerida**

- 60 a 90 minutos

**O que revisar**

- leitura consolidada dos workstreams

- resultado observado por praça

- riscos e travas estruturais

- decisões de alocação

- prioridades do próximo mês

**Saída obrigatória**

- reporte executivo mensal

- decisão executiva por praça

## Decisão canônica por praça

Toda praça relevante no mês deve terminar com uma decisão clara:

- **Dobrar**

- **Manter**

- **Corrigir**

- **Pausar**

---

# 6. Ritmo trimestral

## Objetivo

O ritmo trimestral existe para revisar o sistema como arquitetura, não apenas como operação.

## Ritual oficial

### Revisão trimestral de portfólio

**O que revisar**

- portfólio de workstreams

- foco territorial

- autonomia dos DRIs

- capacidade disponível

- riscos estruturais

- ajustes de prioridade

**Saída esperada**

- redefinição de foco, se necessário

- correção de escopo de workstreams

- ajuste de alocação de energia

---

# 7. Ritmos eventuais

## Readout D+14 — obrigatório para WS3

Sempre que houver:

- sprint territorial

- workshop

- evento de praça

- ação territorial de compressão comercial

deve existir um readout D+14.

## Objetivo do readout D+14

Separar evento de resultado.

Ele deve revisar:

- presença qualificada

- reuniões geradas

- follow-ups

- impacto em pipeline

- aprendizados

- próximos passos

Sem readout D+14, a ação territorial não conta como aprendizado consolidado.

---

# 8. Papéis na cadência

## DRI do workstream

Responsável por:

- preparar o rito

- revisar backlog

- trazer bloqueios claros

- registrar decisões

- registrar evidências

- manter o workstream vivo

## Sponsor

Responsável por:

- validar direção

- destravar impasses

- apoiar priorização

- evitar microgestão

- garantir consistência entre workstreams

## Apoio executivo / OpenClaw

Responsável por apoiar:

- consolidação de leitura

- preparação de reunião

- auditoria de gaps

- síntese executiva

- sugestões de follow-up

OpenClaw não substitui o rito e não é responsável pelo registro oficial.

---

# 9. Artefatos usados em cada ciclo

Cada workstream utiliza:

## Documento de contexto

- `WSX_ONEPAGE_CHARTER`

## Documento de rituais

- `WSX_REUNIOES`

## Planilha operacional central

- `WS_OPERATING_SYSTEM_H1_2026`

---

# 10. Uso oficial da planilha no ciclo

## `PORTFOLIO`

Visão executiva dos 7 workstreams.

## `BACKLOG_GERAL`

Itens em andamento ou a fazer, organizados por workstream, com leitura por praça.

## `STATUS_QUINZENAL`

Registro do estado do ciclo.

## `DECISOES`

Log das decisões relevantes.

## `EVIDENCIAS`

Registro das provas reais de avanço.

## `PLANO_DE_ACAO`

Desdobramento das ações prioritárias.

## `RITUAIS`

Calendário e rastreio dos encontros.

## `DRIS_E_RESPONSAVEIS`

Mapa oficial de governança e responsabilidades.

---

# 11. Regras mínimas de atualização

A expectativa mínima do sistema é:

- atualização quinzenal de status por workstream

- backlog revisado a cada ciclo relevante

- decisão registrada quando houver decisão

- evidência registrada quando houver evidência

- documento de reunião atualizado após cada rito relevante

Regra:

**nenhum workstream deve depender apenas de memória informal**

---

# 12. Regras de qualidade da cadência

A cadência está saudável quando:

- ritos acontecem na frequência correta

- backlog evolui

- decisões ficam registradas

- evidências aparecem

- há clareza sobre o próximo passo

- a leitura mensal gera decisão executiva

A cadência está doente quando:

- há reunião sem registro

- há status sem evidência

- backlog cresce sem fechamento

- o rito vira conversa sem consequência

- a praça não recebe leitura executiva

- o OpenClaw começa a virar sistema paralelo

---

# 13. Critério de uso

Este documento define **o ritmo oficial do sistema**.

Ele não deve ser usado para:

- registrar reuniões específicas

- listar backlog detalhado

- servir como ata

- substituir a planilha central

Sua função é apenas uma:

**padronizar a cadência operacional da Órulo**