# CONSOLIDAÇÃO DO DIA

## Sistema Operacional Comercial — Órulo

Data de referência: 11 de março de 2026

Responsável: Diego Diehl

---

# 1. Finalidade

Este documento consolida as decisões, estruturas e definições estabelecidas para o Sistema Operacional Comercial da Órulo. Seu objetivo é registrar, de forma única e executiva:

- a arquitetura oficial do sistema;

- a estrutura do Drive;

- a governança e os papéis;

- a lógica da planilha operacional;

- o papel do OpenClaw;

- o estado atual de implantação;

- as pendências e a ordem recomendada de retomada.

Este documento não substitui os documentos canônicos do sistema. Ele funciona como consolidação executiva do estado atual.

---

# 2. Arquitetura oficial do sistema

## 2.1 Finalidade do sistema

O Sistema Operacional Comercial da Órulo existe para transformar estratégia em execução recorrente, com:

- clareza de responsáveis;

- cadência de acompanhamento;

- registro de decisões;

- evidência de avanço;

- leitura econômica por praça;

- menor dependência de memória informal.

## 2.2 Hierarquia de verdade

1. Google Drive do Sistema Operacional — fonte oficial de governança

2. Planilha `WS_OPERATING_SYSTEM_H1_2026` — cockpit operacional

3. OpenClaw — camada de leitura, auditoria, síntese e apoio executivo

**Regra de conflito:** Drive sempre prevalece sobre memória do OpenClaw. Sem exceção.

## 2.3 Conceitos centrais

- **Praça** = unidade de resultado econômico

- **Workstream** = unidade de gestão e evolução do sistema

- **Backlog** = lista priorizada de execução de um workstream

- **Plano de ação** = desdobramento operacional do backlog

- **Decisão** = escolha registrada que altera rumo, prioridade ou alocação

- **Evidência** = prova verificável de avanço (objetiva, não genérica)

- **DRI** = responsável direto pelo workstream

- **Sponsor** = responsável executivo pelo workstream ou sistema

## 2.4 Regra central de operação

O OpenClaw **não define** a estrutura do sistema. O OpenClaw:

- ✅ lê o sistema

- ✅ audita o sistema

- ✅ sintetiza o sistema

- ✅ apoia a diretoria e a execução

O OpenClaw **não**:

- ❌ cria governança paralela

- ❌ cria backlog paralelo

- ❌ substitui Drive ou planilha

- ❌ redefine workstreams ou metodologia sem instrução explícita de Diego

---

# 3. Estrutura oficial do Drive

**ID da pasta raiz:** `1O0o94EdOUwH9y5ClovbIJZ-VfrQBwstM`

**URL:** https://drive.google.com/drive/folders/1O0o94EdOUwH9y5ClovbIJZ-VfrQBwstM

## 3.1 Pastas oficiais

| Pasta | ID |

|-------|----|

| `00_README_GERAL` | *(navegação)* |

| `01_GOVERNANCA_GERAL` | `1VQDXQS6otxWsHKRuAZAXks0ps8Q9JJ5d` |

| `02_WORKSTREAMS` | `1xR4m19rCOYViok7LlVG-IJhKuP-4N3Ru` |

| `03_PRACAS` | *(territórios)* |

| `04_PESSOAS_E_RESPONSAVEIS` | *(equipe)* |

| `05_TEMPLATES` | *(modelos reutilizáveis)* |

| `06_REPORTS` | *(relatórios mensais)* |

| `07_ARQUIVO` | *(histórico)* |

## 3.2 Pastas auxiliares (não oficiais)

As pastas abaixo são auxiliares e **não fazem parte da navegação oficial**:

- `98_BASES_DIEGO` — materiais de apoio técnico

- `99_BACKUP` — staging e backup

> ⚠️ **Regra obrigatória:** nenhum arquivo oficial deve ser criado ou mantido fora da pasta raiz `1O0o94EdOUwH9y5ClovbIJZ-VfrQBwstM` e suas subpastas oficiais.

## 3.3 Checklist pré-escrita no Drive (obrigatório)

Antes de qualquer operação de escrita no Drive, verificar:

```bash

gog-morfeu drive get <id_do_arquivo_ou_pasta> --json | jq '.file.parents[0]'

```

- Verificar 2 níveis acima

- **Parar se o resultado não estiver dentro da pasta raiz oficial**

## 3.4 Documentos canônicos consolidados

| Pasta | Documento |

|-------|-----------|

| `00_README_GERAL` | README_GERAL |

| `01_GOVERNANCA_GERAL` | ARQUITETURA_OFICIAL_V1 |

| `01_GOVERNANCA_GERAL` | CADENCIA_OPERACIONAL |

| `01_GOVERNANCA_GERAL` | MAPA_DE_RESPONSAVEIS_V1 |

| `01_GOVERNANCA_GERAL` | MAPA_ESTRUTURA_DRIVE_SISTEMA_OPERACIONAL |

| `01_GOVERNANCA_GERAL` | WS_OPERATING_SYSTEM_H1_2026 *(planilha)* |

| `05_TEMPLATES` | TEMPLATE_WS_REUNIAO |

| `06_REPORTS` | REPORT_EXECUTIVO_MENSAL_MODELO |

## 3.5 Estrutura mínima por workstream

Cada workstream (WS1–WS7) deve possuir obrigatoriamente:

- `WSX_ONEPAGE_CHARTER` — referência estratégica e escopo

- `WSX_REUNIOES` — registro de reuniões

- `WSX_NOTAS` — notas de trabalho

**IDs das subpastas de workstream:**

| WS | ID |

|----|----|

| WS1 | `1vVV2LIw3CHQUex7LKksTFpaCkejYnSnz` |

| WS2 | `1wmYccT0lNGi7eFl4IBwJuoLDFb9fcqm3` |

| WS3 | `1eepLrEvY5uMTa3iLtPhcMGWiZVU0xmTY` |

| WS4 | `1jNUrGrd5bQAvSVM7j_tK2jVNiPlzb02N` |

| WS5 | `128Yj68QzpHtYvag2LsD4BUVXo0Pr0jdb` |

| WS6 | `19WCVYDj2cEZtpJ2g8b1vcW6XDGJSj-ZH` |

| WS7 | `1InY1hmco0luZIhR29dSQzeAG3ZK7Xuza` |

---

# 4. Workstreams oficiais

| # | Nome | Camada |

|---|------|--------|

| WS1 | Comunicação com Corretores | Fundação |

| WS2 | Jornada DL → Pago | Fundação |

| WS3 | Execução Territorial / Praças | Aceleração |

| WS4 | Estrutura Comercial e CRM | Fundação |

| WS5 | Marketing Event Driven | Aceleração |

| WS6 | Embaixadoras Drive Free | Fundação |

| WS7 | Modelo Econômico por Praça | Fundação |

## 4.1 Leitura estratégica do portfólio

**Fundação (H1 prioritário):** WS1 · WS2 · WS4 · WS6 · WS7

**Aceleração (H1 com dependências):** WS3 · WS5

---

# 5. Governança e responsabilidades

## 5.1 Sponsor do sistema

- **Diego Diehl** — Sócio Diretor Comercial

## 5.2 DRIs consolidados

| WS | DRI | Status |

|----|-----|--------|

| WS1 | Mayumi | ✅ Confirmado |

| WS2 | Gustavo Torres | ✅ Confirmado |

| WS3 | Eduardo | ⚠️ A confirmar formalmente no kickoff |

| WS4 | Gustavo Torres | ✅ Confirmado |

| WS5 | Mayumi | ✅ Confirmado |

| WS6 | Diego Diehl | ⚠️ Provisório — definitivo a definir |

| WS7 | Diego Diehl | ⚠️ Provisório — divergência MAPA vs planilha a resolver |

## 5.3 Pontos em aberto reconhecidos

- **WS3:** confirmação formal do Eduardo como DRI ainda pendente

- **WS7:** definição final de responsabilidade (MAPA aponta Eduardo + Felipe; backlog aponta Diego)

- **WS6:** definição futura do DRI definitivo (Diego está como provisório)

## 5.4 Regra de responsabilidade

O `MAPA_DE_RESPONSAVEIS_V1` é a fonte oficial para:

- sponsor

- DRI

- participantes principais

- autonomia

- escalonamento

**Se houver conflito entre a planilha e o MAPA, o MAPA prevalece.**

---

# 6. Cadência operacional

A cadência oficial do sistema foi consolidada como:

- **Kickoff de Workstream**

- **Pulse Quinzenal**

- **Readout D+14** para ações territoriais

- **Revisão Mensal Executiva**

## 6.1 Princípios da cadência

- poucos ritos;

- decisões reais;

- evidências registradas;

- leitura executiva por praça;

- disciplina mínima de operação.

## 6.2 Regras importantes

- reunião não substitui a planilha;

- evento sem readout não gera aprendizado institucional;

- avanço sem evidência não conta como avanço;

- decisão não registrada enfraquece a governança.

---

# 7. Planilha operacional

**Nome:** `WS_OPERATING_SYSTEM_H1_2026`

**ID:** `1n9CUO8U6h6MUKCmKszXMtU_veAmSCo-q`

**Localização:** `01_GOVERNANCA_GERAL` → `1VQDXQS6otxWsHKRuAZAXks0ps8Q9JJ5d`

## 7.1 Papel da planilha

A planilha `WS_OPERATING_SYSTEM_H1_2026` é o cockpit operacional do sistema.

## 7.2 Abas oficiais

- PORTFOLIO

- BACKLOG_GERAL

- STATUS_QUINZENAL

- DECISOES

- EVIDENCIAS

- PLANO_DE_ACAO

- RITUAIS

- DRIS_E_RESPONSAVEIS

## 7.3 Estrutura oficial do backlog (12 colunas — todas obrigatórias)

| # | Coluna | Descrição |

|---|--------|-----------|

| 1 | **WS** | Identificador do workstream (WS1–WS7) |

| 2 | **Praça** | Geral ou praça específica (ex: Curitiba_PR) |

| 3 | **ID** | Código único do item (ex: WS2-S1-001) |

| 4 | **Frente** | Categoria estratégica do item |

| 5 | **Item** | Descrição do que será feito |

| 6 | **Tipo** | Estrutural / Operacional / Validação / Rito |

| 7 | **Prioridade** | Alta / Média / Baixa |

| 8 | **Responsável** | DRI ou executor direto |

| 9 | **Prazo** | Data-alvo (DD/MM/AAAA) |

| 10 | **Evidência esperada** | Prova objetiva e verificável de conclusão |

| 11 | **Status** | Não iniciado / Em andamento / Concluído / Bloqueado |

| 12 | **Observação** | Contexto, bloqueios, dependências |

## 7.4 Tipos oficiais do backlog

- **Estrutural** — cria ou define fundação do sistema

- **Operacional** — execução recorrente ou pontual

- **Validação** — testa hipótese, coleta dado ou confirma resultado

- **Rito** — encontro, pulse, kickoff ou revisão programada

## 7.5 Regras do backlog

Todo item de backlog deve possuir:

- frente clara;

- evidência esperada objetiva (nunca "feito", "realizado", "concluído");

- responsável definido;

- aderência ao charter do workstream.

**Fluxo oficial do sistema:**

```

BACKLOG → PLANO_DE_ACAO → STATUS_QUINZENAL → EVIDENCIAS → DECISOES

```

---

# 8. Charters e backlog dos workstreams

## 8.1 Papel dos ONEPAGE_CHARTERS

Os ONEPAGE_CHARTERS são a memória estrutural oficial de cada workstream. Eles definem:

- função estratégica

- objetivo

- escopo

- fora de escopo

- métricas

- dependências

- evidência mínima

- riscos

- próximos 30 dias

**Regra:** toda análise de workstream começa pela leitura do charter. Nunca pela memória.

## 8.2 Papel do backlog inicial

Foi estruturado backlog inicial de Sprint 0 e Sprint 1 para os 7 workstreams, com foco em:

- não gerar backlog infinito;

- priorizar fundação antes de expansão;

- manter aderência aos charters;

- conectar execução com evidência.

## 8.3 Aprendizado consolidado

A coluna **Frente** e a coluna **Evidência esperada** são parte oficial do sistema porque backlog sem esses campos tende a virar narrativa, não execução.

---

# 9. Papel do OpenClaw

## 9.1 Papel consolidado

O OpenClaw opera como:

- leitor do sistema

- auditor leve

- gestor de projetos dos workstreams

- copiloto executivo

- sintetizador de contexto

- preparador de ritos

- guardião de coerência entre documentos, planilha e operação

## 9.2 Modos de atuação

| Modo | Descrição |

|------|-----------|

| `rodar rotina leve` | Estado geral + travas + risco + próxima ação |

| `auditoria curta` | Backlog parado + evidências ausentes + ritos pendentes |

| `auditar WSX` | Leitura profunda de um WS específico |

| `preparar reunião de WSX` | Pauta + decisões + encaminhamentos |

| `preparar revisão mensal` | Consolidação executiva do ciclo |

| `status dos workstreams` | Leitura rápida do portfólio completo |

| `próximas ações` | Lista acionável priorizada por DRI |

## 9.3 Limites

O OpenClaw não deve:

- criar frameworks alternativos;

- abrir ontologias paralelas;

- duplicar backlog;

- substituir a fonte oficial de verdade;

- reorganizar metodologia sem instrução;

- criar governança paralela.

---

# 10. Estado atual do sistema (11/03/2026)

## 10.1 O que ficou consolidado

| Dimensão | Estado |

|----------|--------|

| Arquitetura | ✅ Definida e estável |

| Drive | ✅ Estrutura principal consolidada |

| Governança | ✅ MAPA, templates, cadência formalizados |

| Charters | ✅ 7 WS com ONEPAGE_CHARTER |

| Backlog | ⚠️ 70 itens — Sprint 0+1 para todos os WS — prazos zerados |

| OpenClaw | ✅ Papel redefinido + modos estruturados |

| Execução real | 🔴 Nenhum kickoff realizado |

## 10.2 Estado da planilha

| Aba | Estado |

|-----|--------|

| PORTFOLIO | ✅ 7 WS preenchidos |

| BACKLOG_GERAL | ⚠️ 70 itens — sem prazos — alguns sem Frente/Evidência |

| PLANO_DE_ACAO | 🔴 Estrutura pronta, sem dados |

| STATUS_QUINZENAL | 🔴 Estrutura pronta, sem dados |

| EVIDENCIAS | 🔴 Estrutura pronta, sem dados |

| DECISOES | 🔴 Estrutura pronta, sem dados |

| DRIS_E_RESPONSAVEIS | ✅ Preenchido (divergências residuais) |

## 10.3 Riscos presentes

- 🔴 **DRI divergente na planilha** — WS3/WS6/WS7 com inconsistência entre MAPA e planilha

- 🟡 **Backlog sem prazo** — 70 itens sem data; impossível auditar ou cobrar

- 🟡 **Kickoffs não agendados** — sistema estruturado mas nenhum WS iniciou

- 🟡 **Ciclo evidência não testado** — EVIDENCIAS e STATUS_QUINZENAL vazios

---

# 11. Ordem recomendada de retomada

## Prioridade 1 — Fechar DRIs

1. Diego decide: WS3 = Eduardo ou Mayumi?

2. Diego define: WS6 = DRI definitivo

3. Diego alinha: WS7 = Diego vs Eduardo+Felipe

## Prioridade 2 — Corrigir planilha

4. Corrigir PORTFOLIO e DRIS_E_RESPONSAVEIS conforme MAPA

5. Adicionar Frente nos itens WS2 (10 itens)

6. Adicionar Frente + Evidência em WS4 (10 itens)

7. Definir prazos para todos os itens de Sprint 0

## Prioridade 3 — Iniciar execução real

8. Kickoff WS2 (Gustavo Torres) — primeiro

9. Kickoff WS4 (Gustavo Torres) — em seguida

10. Kickoff WS1 (Mayumi) — terceiro

## Prioridade 4 — Testar o ciclo completo

11. Rodar primeira rotina leve

12. Rodar primeira auditoria curta

13. Primeira revisão mensal executiva

---

# 12. Resumo executivo

Foi consolidada a fundação do Sistema Operacional Comercial da Órulo, com definição formal da arquitetura, da estrutura do Drive, da cadência, dos papéis, dos workstreams, do cockpit operacional e do papel do OpenClaw.

O agente foi reposicionado como gestor de projetos dos workstreams, auditor leve e copiloto executivo. Os charters e backlogs dos 7 workstreams foram estruturados como base inicial de Sprint 0 e Sprint 1.

O sistema saiu do campo conceitual e entrou em condição real de operação. As pendências relevantes são: estabilização de DRIs, correção de prazos na planilha e início dos kickoffs reais. O ciclo backlog → evidência ainda precisa ser testado na prática.

---

*"A pílula que eu ofereço não é de conforto. É de realidade."*