KICKOFF WS2

Jornada CX DL -> Pago

Documento-base para alinhamento, decisão e arranque operacional

| SPONSOR Diego Diehl | DRI Gustavo Torres | STATUS Consolidado / pronto para kickoff |
| --- | --- | --- |
| MÉTRICA-PONTE Conversão DL -> Pago | FRONTEIRA CRÍTICA WS2 = jornada ¦ WS4 = infraestrutura | USO DO DOCUMENTO Base para reunião e para deck no Gamma |

Tese central: WS2 existe para transformar incorporadoras DL em receita recorrente por meio de uma jornada mínima gerida, com valor percebido cedo, progressão clara e accountability por conta.

1. Finalidade do documento

Este documento consolida a visão executiva e operacional do WS2 - Jornada CX DL -> Pago. Ele serve como base oficial para o kickoff do workstream e como matéria-prima para a apresentação que será montada no Gamma.

O objetivo não é discutir o sistema inteiro nem abrir brainstorming amplo. O objetivo é sair da reunião com decisões mínimas fechadas, papeis claros e Sprint 1 pronta para rodar em contas reais.

2. Síntese executiva

• WS2 é um workstream que liga uso e relacionamento à receita.

• O problema estrutural é claro: incorporadoras entram em DL, mas não avançam naturalmente para a conversão.

• A tese de valor do WS2 é simples: jornada mínima gerida, com poucos estágios, entrega de valor cedo e progressão clara a proposta e conversão.

• O kickoff precisa fechar metodo, nao discutir o CRM ideal. A fronteira canônica e: WS2 define a jornada; WS4 sustenta a infraestrutura comercial e CRM.

• O backlog já indica exatamente o que deve sair do kickoff: estágios, critérios de avanço, contas prioritarias, owner por conta, próxima acao e rito registrado.

3. Contexto estratégico do WS2

No sistema operacional comercial da Orulo, a unidade principal de gestão é o workstream. O WS2 ocupa o núcleo de conversação e monetização: ele pega atenção ou presença já existente e tenta convertê-la em receita recorrente previsível.

Sem o WS2 operável, o sistema pode gerar atividade, relacionamento ou sinais de mercado, mas tende a falhar no ponto de monetização. O custo de não fazer é direto: DL vira estoque morto, a conversa cai para preço e a conversão depende de esforço heroico do time.

4. Papel estratégico, escopo e fronteiras

| Entra no WS2 | Nao entra no WS2 |
| --- | --- |
| • desenho e melhoria da jornada mínima DL -> Pago • critérios de passagem entre etapas • ritos e checkpoints da jornada • mensagens, interações e entregas que aceleram percepção de valor • leitura de gargalos de conversão • definicao do que caracteriza avanço real | • CRM como sistema estrutural amplo • higiene de pipeline e infraestrutura de handoff • marketing de evento ou territorial • modelo economico de praca • programa de embaixadoras • comunicação ampla com corretores fora do impacto na conversão da incorporadora |

Regra canônica de fronteira: WS2 = jornada e lógica de conversão. WS4 = infraestrutura comercial, CRM, hygiene e handoff que sustentam a execução da jornada

5. Charter consolidado do WS2

Função estratégica

Transformar incorporadoras em jornada DL em clientes pagantes por meio de uma experiência clara, acompanhada e orientada a geração de valor.

Objetivo principal

Aumentar a conversão DL -> Pago com uma jornada mínima estruturada, reduzindo perda por abandono, falta de acompanhamento e ausência de prova de valor.

O que este workstream resolve

• falta de processo claro entre entrada em DL e decisão de compra

• perda de oportunidades por ausencia de cadencia

• baixa clareza sobre quais incorporadoras estão mais próximas de conversão

• desconexão entre uso inicial, percepção de valor e receita

Entregáveis principais

• jornada minima DL -> Pago definida

• critérios claros de estágio

• playbook resumido de acompanhamento

• lista de gatilhos de risco de abandono

• rotina mínima de acompanhamento comercial / CX

• leitura mensal de conversão por praça

Métricas de acompanhamento

• conversao DL -> Pago

• tempo medio de avanço entre etapas

• quantidade de DLs ativas vs paradas

• new MRR gerado via jornada

• taxa de evolução por praca

• quantidade de incorporadoras com próxima ação definida

6. Jornada minima proposta para validacao no kickoff

Os materiais canônicos indicam que a jornada deve ser simples, com 3 a 4 estágios e com foco em valor entregue cedo. Como os nomes oficiais ainda precisam ser fechados no kickoff, a tabela abaixo apresenta uma proposta operacional para validação - e não uma definição já homologada.

| Estagio proposto | Objetivo do estagio | Sinal minimo de avanço | Observação de operação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. DL priorizado | tirar o lead do estoque indiferenciado e assumir dono | conta elegível, priorizada, com praça e owner definidos | estágio de preparação e foco |
| 2. Valor entregue | fazer a conta perceber utilidade concreta cedo | touchpoint útil executado + próxima ação registrada | evita pitch precoce |
| 3. Reunião / diagnóstico | entender contexto, dor e fit real | reunião realizada ou agendada com contexto minimamente mapeado | aqui a conversa deixa de ser superficial |
| 4. Proposta / conversão | transformar engajamento em decisão comercial | proposta apresentada, conversão realizada ou gargalo explicitado | se nao avançou, precisa haver motivo claro |
| 7. Decisões que precisam sair do kickoff |

1. Fechar os nomes e a ordem dos estágios oficiais da jornada.

2. Definir critérios objetivos de passagem entre estágios.

3. Selecionar a lista inicial de contas DL prioritárias do primeiro ciclo.

4. Definir owner operacional e próxima ação obrigatória para cada conta.

5. Confirmar o rito de acompanhamento e a forma de registrar evidências e decisões.

8. Backlog do WS2 traduzido em operação

O backlog já separa bem o trabalho entre Sprint 0 e Sprint 1. Sprint 0 fecha o método; Sprint 1 prova o método em campo.

| ID | Sprint 0 - fechar o método | Sprint 1 - provar em operação |
| --- | --- | --- |
| WS2-S0-01 | Definir os estágios mínimos oficiais da jornada | Aplicar a jornada mínima nas contas priorizadas |
| WS2-S0-02 | Definir critérios objetivos de passagem entre estágios | Identificar gargalos por conta sem avanço |
| WS2-S0-03 | Selecionar lista inicial de contas DL prioritárias | Padronizar a regra de próxima ação obrigatória |
| WS2-S0-04 | Definir owner operacional e próxima ação obrigatória por conta | Consolidar primeira leitura de conversão e estagnação |
| WS2-S0-05 | Registrar kickoff do WS2 no arquivo WS2 REUNIÕES | Registrar evidências iniciais do WS na aba EVIDÊNCIAS |
| 9. Modelo operacional do workstream |

| Papeis | Cadencia | Evidencia minima |
| --- | --- | --- |
| • Sponsor: Diego Diehl • DRI: Gustavo Torres • Participantes principais: Jade, Mirla, João Vitor e Luan | • Kickoff do WS • Pulse quinzenal • Leitura mensal de conversão por praca • Revisão trimestral de gargalos | • conta avançando de estagio com criterio claro • próxima ação registrada e executada • redução de contas paradas sem dono • conversoes concretas para pago |
| 10. Riscos de má execução e guardrails |

| Pitch precoce | Não iniciar pela venda. Primeiro precisa haver um evento minimo de valor e engajamento real. |
| --- | --- |

| Jornada bonita sem operação | A jornada só existe se houver contato com owner, próxima acao e evidencia de avanço. |
| --- | --- |

| Excesso de etapas | H1 pede simplificação. A jornada deve ter poucos estágios e linguagem fácil para o time. |
| --- | --- |

| Heroismo individual | A regra do WS2 precisa diminuir a variância entre vendedores, e não depender de memória informal. |
| --- | --- |

| Confusao com WS4 | Kickoff não deve virar debate sobre CRM ideal. Infraestrutura e hygiene pertencem a WS4. |
| --- | --- |

11. Pre-work recomendado para a reunião

• Levar uma lista preliminar de contas que realmente merecem entrar na primeira rodada.

• Levar visão inicial dos possíveis gargalos mais recorrentes de conversao.

• Chegar com uma proposta simples de estágios - mesmo que ainda não final.

• Chegar com critério mínimo para definir o que conta como DL ativa e o que conta como valor entregue.

• Reservar no final da reunião 10 minutos para transformar decisões em backlog, dono e próximo passo.

12. Output esperado do kickoff

Ao final da reunião, o WS2 deve sair do campo conceitual e entrar em operação. O mínimo esperado e:

• jornada oficial definida

• criterios de avanço definidos

• contas prioritárias listadas

• owner por conta definido

• próxima ação por conta definida

• registro do kickoff preenchido em WS2 REUNIÕES

• Sprint 1 pronta para rodar

13. Perguntas executivas para conduzir a discussão

1. Quais são os 3 a 4 estágios mínimos que realmente importam nesta jornada?

2. O que, na prática, faz uma conta sair de um estágio e entrar em outro?

3. O que conta como valor entregue cedo para a incorporadora?

4. Quais contas entram no primeiro ciclo - e por que elas entram?

5. Quem é o dono operacional de cada conta prioritária?

6. Qual é a próxima ação obrigatória por conta e quando ela precisa acontecer?

7. Como vamos identificar rapidamente a conta parada, gargalo e estagnação?