# Playbook de Marketing Territorial Órulo — v1

# Playbook de Marketing Territorial Órulo — v1.0 (jan/2026)

## Introdução

Este documento consolida a estratégia e a operação de marketing como motor de tração territorial 1→N da Órulo. Conecta marca (causa/narrativa), produto (conteúdo/provas) e growth (mídia/automação/SEO) para escalarmos corretores (novos e base), imobiliárias e incorporadoras, abastecendo Sócios Locais com campanhas plug-and-play, eventos que viram pipeline e réguas de WhatsApp/Z2A — sempre com rastro e métricas (CAC, Leads Inbound, Corretores Ativos Semanais, Retenção 28d, Novos DAs).

## O que este conteúdo entrega (clareza de escopo)

- Parte 1 — Síntese & Tese: visão executiva, princípios e stakeholders.

- Parte 2 — Frameworks & Checklists: GTM passo a passo, Sprint Local (antes/durante/depois), onboarding 0–90, stack padronizado, calendário+automações, governança & KPIs.

- Parte 3 — Decisões, Metas & Próximos Passos: metas até 31/dez, roadmap 90 dias, RACI, riscos/mitigações.

- Parte 4 — Anexos Operacionais: estrutura de pastas, versionamento, templates (deck/one-pager/proposta/WA/LP/card), UTMs/tags e tabela de métricas.

- One-pager executivo e Checklist de 14 dias para start imediato.

Como usar: aplique o Checklist 14 dias para rodar o Sprint Local #1 numa praça piloto; use o One-pager para alinhamento executivo; mantenha a operação sob os rituais de governança e revise mensalmente os KPIs.

## Princípios utilizados (não-negociáveis)

- Padronizar para escalar: kits & propostas oficiais, repositório /Oficial, versionamento e checklist de qualidade.

- Comunicação 1→N com rastro: todo convite, card, LP e mensagem com link rastreável/UTM; relatório sempre baseado em rastro.

- Sprint Local → evento em pipeline: coreografia antes/durante/depois com handoff para SDR e follow-ups D+1/D+4/D+10.

- Territorialidade com cadência: calendário nacional + territorial, mídia e WhatsApp/Z2A operando em sprints.

- Governança GTM: semanal (execução), quinzenal (priorização com Produto/CS), mensal (readout por praça).

- Decisão por dados: CAC/CPA, Leads Inbound, WAU (usuários ativos), Retenção 28d, Novos DAs e Rastro Cultural (≥70% com link).

- Narrativa viva (marca-movimento): causa clara, linguagem consistente e ritos/símbolos visíveis em campo.

## Notas de uso e limites

- Fontes: conteúdo desta conversa e anexos. Onde houver lacuna, marcar Incerteza explicitamente.

- Revisão: atualização mensal (operação) e trimestral (doutrina/brand).

- Critério de sucesso:

  - 1) stack padronizado D+30;

  - 2) +20% Leads Inbound/mês nas praças foco;

  - 3) WAU ↑ e Retenção 28d +10 p.p.;

  - 4) 1 evento com case/praça foco/bimestre;

  - 5) página de incorporadoras com CTA em D+60;

  - 6) ≥70% comunicações com link rastreável.

# PARTE 1 — Síntese Executiva & Tese Estratégica

## Resumo executivo

A conversa converge para transformar o marketing em motor de tração territorial, sincronizando marca, produto e growth para escalar comunicação 1→N.
O desafio central é gerar demanda e retenção em praças, alinhando campanhas, eventos e automações com rastro e padronização de materiais.
A coordenadora de marketing será a ponte operacional entre Comercial, Sócios Locais, Produto/CS e Diretoria de Receita.
No curto prazo: onboarding profundo, stack comercial padronizado, calendário nacional/territorial e réguas de WhatsApp.
No médio prazo: eventos que viram pipeline, LinkedIn para incorporadoras, página com CTA forte e Programa de Embaixadores mensurado.
A governança se dá por rituais semanais/quinzenais/mensais e leitura de KPIs (CAC, Leads, Retenção 28d, Corretores Ativos, Novos DAs, Rastro).

## Tese central

- Marketing como motor 1→N por praça: uma voz única que organiza mídia + WhatsApp + eventos + kits comerciais, gerando previsibilidade e escala.

- Conexão causa→conteúdo→performance: marca (narrativa e símbolos), produto (materiais e provas) e growth (mídia, automação, SEO) operando com métricas e rastro.

## Princípios operacionais

- Padronizar para escalar: kits e propostas oficiais, repositório vivo, versionamento e check de qualidade.

- Sprint Local: campanha “na caixa” (antes/durante/depois) que transforma evento em pipeline com links rastreáveis.

- GTM com cadência: rituais semanais (execução), quinzenais (priorização com Produto/CS) e mensais (readout executivo por praça).

- 1→N com automação: réguas no WhatsApp/Z2A para onboarding, reativação e pós-evento.

- Rigor em métricas: decisões ancoradas em CAC, Leads Inbound, Corretores Ativos, Retenção 28d, Novos DAs e Rastro Cultural.

## Mapa de stakeholders (papéis e interações-chave)

- Comercial/SDR: usa kits/propostas, aciona sequências e faz follow-up pós-evento; feedback contínuo para melhorias.

- Sócios Locais (Field): executam Sprint Local, mobilizam corretores/imobiliárias e alimentam aprendizados da praça.

- Produto & CS: priorizam lacunas de mensagem, habilitação e adoção (IM, DA, Z2A/PRM); mantêm trilhas de uso.

- Diretoria de Receita (GTM): define praças foco, metas e orçamento; conduz o readout mensal e remove impedimentos.

## Indicadores-chave (Definição | Como medir | Cadência)

- CAC (por praça) | Custo para adquirir um cliente/pagante | (Mídia+Operação)/Novos contratos | Mensal

- Leads Inbound | Oportunidades geradas por canais próprios/pagos | Contagem no CRM por origem | Semanal/Mensal

- Corretores Ativos Semanais | Corretores com uso acima do limiar | DAU/WAU por praça | Semanal

- Retenção 28d | % que retorna em 28 dias | Cohorts por praça | Mensal

- Novos DAs | Novos contratos de Distribuição Avançada | Fechamentos registrados | Mensal

- Rastro Cultural | % comunicações com link rastreável | Auditoria de disparos/material | Mensal

# PARTE 2 — Frameworks, Checklists e Rituais

## Framework GTM (passo a passo)

- Diagnóstico por praça → mapeie dor/oportunidade por público; base de corretores/imobiliárias; estágio das incorporadoras.

- Narrativa & oferta → tese única 1→N; selecione kits (DA, IM, DA+Z2A, CX-DL) e provas (cases/IM).

- Canais & orçamento → mídia (Google/Meta/LinkedIn), WhatsApp/Z2A, eventos; defina metas e custos.

- Planejamento do Sprint Local → metas, personas, calendário, owners, materiais.

- Execução → disparos, social, evento; captação com links rastreáveis.

- Leitura & decisão → CAC, Leads Inbound, Corretores Ativos, Retenção 28d, Novos DAs; ajuste semanal.

- Escala → documente o que funcionou; replique nos próximos sprints.

## Fluxo de Sprint Local (antes/durante/depois)

Antes (T-10 → T0)

- Convite 1→N: teaser + LP + WhatsApp; CTA com link.

- Materiais: deck/one-pager/case; lista de SDRs e roteiros.

- Warm-up: 2 posts LI + 1 e-mail; “Top 5” da semana para corretores.

Durante (Evento/Ativação)

- Abertura com dado local (IM) e case.

- Captura: QR/LP; lista de presença; tags por interesse.

- Conteúdo curto gravado (para pós).

Depois (T+1 → T+14)

- Follow-up 1: one-pager + vídeo curto + CTA (reunião/diagnóstico).

- Sequência WhatsApp/Z2A (D+1, D+4, D+10).

- Readout: leads qualificados, reuniões marcadas, custo→resultado.

## Checklists operacionais

### 1) Onboarding (0–30 / 31–60 / 61–90)

- 0–30: Imersão em DA/IM/Z2A/PRM/Ativação; kits separados; propostas padrão; 1ª régua WhatsApp (reativação).

- 31–60: Playbook Sprint Local; materiais regionais; pílulas de conhecimento; LinkedIn p/ incorporadoras.

- 61–90: Página de incorporadoras com CTA; dashboard Embaixadores V1; 1 sprint completo com readout.

### 2) Stack comercial padronizado

- Kits: DA, IM, DA+Z2A, CX-DL, Embaixadores, Ativação, PRM.

- Formatos: Deck, One-pager, Proposta, E-mail, WhatsApp, Mini-deck 5 slides, LP modelo, Card rastreável.

- Repositório vivo (/Oficial e /Regionais), versionamento e changelog.

### 3) Calendário + automações (nacional/territorial)

- Nacional: temas/marcos; Territorial: campanhas por praça (mensais).

- Automação Z2A/WhatsApp: boas-vindas, reativação, pós-evento.

- Social + mídia paga: plano mensal com metas e owners.

### 4) Governança & métricas

- Semanal: stand-up Marketing↔Comercial↔Sócio-Local (decisões de sprint).

- Quinzenal: squad Produto/CS (lacunas de mensagem/adopção).

- Mensal: painel por praça (CAC, Leads, WAU, Retenção 28d, Novos DAs, Rastro).

- Regra: toda ação com link rastreável; toda leitura com decisão.

## Modelos mínimos

### Deck (ordem de slides)

- Dor/Contexto da praça

- Promessa/Benefício

- Como funciona (produto/fluxo)

- Provas (IM/case)

- Planos/Condições

- Próximos passos/CTA (link/QR)

### One-pager (campo)

- Problema • Solução • Benefícios • Provas • Plano/Condições • CTA (link)

### Proposta (estrutura)

- Escopo • Entregas • SLA • Preço • Condições • Validade • CTA (assinar/agenda)

### LP (esqueleto)

- Headline dor→solução • Benefícios • Prova/IM • CTA • FAQ • Formulário (tag)

### WhatsApp (esqueleto)

- [Saudação curta] • [Valor em 1 linha] • [Prova/IM ou case] • [CTA com link] • [Próximo passo]

## Alavancas por público (ação + métrica)

### Corretores

- Top 5 da Semana (post/WhatsApp) → CTR de cards, WAU, Retenção 28d

- Reativação Z2A (3 toques) → taxa de retorno em 7/28 dias

- Micro-aulas (IM/uso) → visualizações e cliques em cards

### Imobiliárias

- Treinamento + integração CRM → # integrações ativas, usuários ativos

- Case local (before/after) → reuniões marcadas, adesão a programas

- Grupo técnico (melhorias) → feedbacks, features adotadas

### Incorporadoras

- Página com CTA + LI editorial (2/sem) → Leads Inbound, reuniões, taxa de qualificação

- Kit diagnóstico (auditoria base/IM) → propostas emitidas, conversão para DA

- Evento com case → presença, leads, contratos em 30–60 dias

## Quadro rápido de metas associadas (exemplo)

- Leads Inbound/mês: +20% nas praças foco

- Corretores Ativos Semanais (WAU): +X% vs. baseline

- Retenção 28d: +10 p.p.

- Novos DAs: meta mensal por praça

- Rastro: ≥70% comunicações com link rastreável

# PARTE 3 — Decisões, Metas e Próximos Passos

## Decisões já tomadas (convergência da conversa)

- Marketing como motor 1→N por praça, integrando mídia + WhatsApp + eventos + kits.

- Onboarding profundo (produto & GTM) como primeira entrega da coordenadora.

- Padronização do stack comercial (kits & propostas) + repositório vivo com versionamento.

- Calendário nacional + territorial e Sprint Local como formato padrão (antes/durante/depois).

- Governança GTM: stand-up semanal; squad quinzenal (Produto/CS); readout mensal por praça.

- Comunicação com rastro como regra (links rastreáveis).

- Foco em incorporadoras (LinkedIn) com cadência mínima de 2 posts/semana (dor → solução → case).

- Página de incorporadoras com CTA grande (go-live D+60).

- Programa de Embaixadores mensurado (dashboard V1 D+60).

## Pontos em aberto (e decisões requeridas)

- Praças foco (Q1/Q2) e metas por praça (Leads, Novos DAs, eventos).

- Baselines de WAU/Retenção 28d/Leads Inbound/CAC (coletar em D+7).

- Budget por praça (mídia/eventos/brindes) e limites por sprint.

- Owners de conteúdo (copy/design/vídeo) e capacidade de produção.

- SLA de atualização dos kits/propostas e governança de versão.

- Prioridades do site (escopo da página de incorporadoras + dev/web).

- Integrações CRM/automação (tags, origem, UTMs, campos obrigatórios).

- Linha editorial por público (incorporadora, imobiliária, corretores) e PIs de PR.

## Metas até 31/dez (executivas)

- Stack padronizado (D+30): kits (DA/IM/DA+Z2A/CX-DL), propostas, Embaixadores, repositório vivo.

- Geração de demanda: +20% Leads Inbound/mês nas praças foco; 1ª campanha territorial rodando por praça priorizada.

- Engajamento: Corretores Ativos Semanais ↑ (definir baseline em D+7) e Retenção 28d +10 p.p. nas praças foco.

- Autoridade & conversão: 1 evento com case/praça foco/bimestre, com rastro e follow-up.

- Página de incorporadoras: proposta clara + CTA grande (go-live D+60).

- LinkedIn (incorporadoras): 2 posts/semana (dor → solução → case/IM).

- Programa de Embaixadores: dashboard V1 + 3 comunicações de reconhecimento (D+60).

- Cultura de rastro: ≥70% das comunicações outbound com link rastreável.

## Roadmap 90 dias (marcos quinzenais)

- D+0–15

  - Coleta de baselines (Leads, WAU, Retenção, CAC).

  - V1 dos kits e propostas padronizados; repositório /Oficial publicado.

  - Calendário nacional + territorial; pauta LinkedIn (incorporadoras).

  - Régua WhatsApp/Z2A (reativação corretores) ativa na 1ª praça.

- D+16–30

  - Sprint Local #1 (campanha + evento com case) em 1 praça foco.

  - Página de incorporadoras: wireframe + conteúdo aprovado.

  - Materiais regionais (pílulas por dor) e mini-decks.

- D+31–45

  - Readout Sprint #1; ajustes de CAC/CTR/qualificação.

  - LinkedIn rodando (2 posts/semana) + LP da campanha.

  - Régua pós-evento e playbook de follow-up SDR.

- D+46–60

  - Sprint Local #2 em 2ª praça; go-live página de incorporadoras (D+60).

  - Dashboard Embaixadores V1 publicado e 1ª comunicação de reconhecimento.

- D+61–75

  - Escala do que funcionou (criação do “kit de replicação”).

  - Otimização de mídia e SEO on-page nas páginas/LPs.

- D+76–90

  - Sprint Local #3 (3ª praça) + readout trimestral.

  - Revisão de metas por praça; atualização dos kits (v1.x) e backlog do trimestre seguinte.

## Riscos & mitigações

- Falta de baseline: congelar métricas em D+7 (Data/BI) → evitar metas “no escuro”.

- Dispersão de materiais: uso obrigatório do /Oficial; bloqueio de versões locais fora do padrão.

- Baixa adesão de campo: Sprint Local com owners claros + checklists simples.

- Gargalo de produção: banco de templates (deck/one-pager/WhatsApp/LP) + pauta mensal fechada.

- Dependência de dev/site: priorizar LP no-code para não travar campanhas.

## Matriz RACI (resumo)

- Coordenadora de Marketing — R/A: kits, calendário, campanhas, Sprint Local, régua, repositório, LinkedIn.

- Diretoria de Receita (GTM) — A: metas por praça, budget, priorização, readout mensal.

- Comercial/SDR — R/C: follow-ups, propostas, nutrição; feedback de qualidade.

- Sócio-Local (Field) — R: execução do Sprint Local, captação no evento, pós-evento.

- Produto & CS — C: lacunas de mensagem, habilitação, adoção; integração Z2A/PRM.

- Design/Conteúdo — R/C: identidade, criativos, templates, vídeo curto.

- Web/Dev & Data/BI — R/C: página incorporadoras/LPs e painéis (CAC, WAU, Retenção, Leads, rastro).

# PARTE 4 — Anexos Operacionais

## Estrutura de pastas & versionamento

/Comercial

/Stack

/01_Institucional

/02_DA

/03_IM

/04_DA+Z2A

/05_CX-DL

/06_Embaixadores

/07_Ativacao_Digital

/08_PRM

/_Oficial              ← versão vigente para uso

/_Arquivadas           ← versões antigas (read-only)

/Regionais

/{Cidade}/{AA-MM}/Kits_Localizados

/Conteudo

/LinkedIn_Incorporadoras

/Blog_Newsletter

/Eventos

/{Cidade}/Sprint_{n}/(Deck|LP|Lista|Readout)

/Automacoes

/WhatsApp_Z2A/(Onboarding|Reativacao|PosEvento)

/Design

/Logos

/Componentes(UI, icones, mockups)

/Templates(Canva|Figma|PPT)

/Dados

/Dashboards(CAC_Leads_WAU_R28d_DA)

/Export_(UTM, tags, funil)

### Nomenclatura de arquivos

- DA—Deck—v1.3—2026-01-06.pptx

- IM—OnePager—Curitiba—v1.1—2026-01-06.pdf

- Proposta—DA+Z2A—ClienteX—v0.9—2026-01-06.docx

- LP—Embaixadores—Praça_SP—v1.0.html

### Changelog (arquivo .md por kit)

# DA—Deck—CHANGELOG.md

v1.3 (2026-01-06) — Ajuste CTA e provas IM / Diego

v1.2 (2025-12-15) — Novos preços / Pizz

v1.1 (2025-11-20) — Case Curitiba / Mello

### Regras de versionamento

- Oficial: apenas Marketing publica em /Stack/_Oficial.

- Hotfix: vX.Y-hf1 (ex.: correção de preço).

- Arquivamento: mover versões antigas para /Stack/_Arquivadas.

- Controle: permissões de escrita somente para Marketing.

## Templates mínimos (copiar/colar e adaptar)

### 1) Deck (ordem de slides)

- Título + contexto (praça/segmento)

- Dor/risco (dados objetivos)

- Promessa/benefício (1–2 frases)

- Como funciona (fluxo do produto)

- Provas (IM/cases/resultados)

- Planos/condições (se aplicável)

- Próximos passos / CTA (link/QR rastreável)

### 2) One-pager (campos)

- Problema:

- Solução (produto):

- Benefícios (3 bullets):

- Provas (IM/case):

- Condições/Plano resumido:

- CTA (link rastreável):

### 3) Proposta (estrutura)

- Escopo e entregas

- SLA & responsabilidades

- Preço & condições comerciais

- Prazos & validade

- Assinatura / CTA (agendar/assinar)

### 4) E-mail base (prospecção/incorporadora)

Assunto: [Cidade] — Como acelerar lançamentos com dados + rastro

Olá, [Nome],

[1 linha de valor: dor→solução]. Seguem 2 provas objetivas (IM/case).

→ One-pager com CTA: [link rastreável]

Se fizer sentido, agenda de 20' aqui: [link]

Abs,

[Nome] — Órulo

### 5) WhatsApp (pós-evento)

[Nome], valeu pela presença! 👇

• Resumo (1 frase) + case: [link]

• One-pager do produto: [link]

• Quer um diagnóstico rápido? [link]

### 6) LP (esqueleto)

- Headline (dor→solução)

- Benefícios (3–5 bullets)

- Prova (gráfico IM/case)

- CTA (form com utm_source/medium/campaign + tag)

- FAQ

- Rodapé com dados da praça/contato

### 7) Card rastreável (post/WhatsApp)

Título: [Top 5 da Semana — {Praça}]

Sub: [IM - dado curto de interesse]

CTA: [link rastreável]  |  QR: [inserir]

## Padrões visuais e de copy

- Visual: paleta/tipografia oficiais; grid 6 colunas; ícones padronizados; mockups prontos.

- Copy: títulos curtos; bullets de 1 linha; números com fonte/data; sem jargão interno em material externo.

- CTA sempre visível; links rastreáveis; data de atualização no rodapé.

## UTM & tagging (rastro)

- UTM pattern: utm_source={canal}&utm_medium={formato}&utm_campaign={praça_sprint_tema}

  - Ex.: utm_source=whatsapp&utm_medium=card&utm_campaign=curitiba_sprint2_im

- Tags CRM: publico:{inc|imob|corretor}, praça:{cidade}, interesse:{da|im|z2a|prm}, origem:{evento|li|ads|email}, estagio:{mql|sql|proposta|fechado}

## Checklist de publicação (passa/não passa)

- Identidade visual correta (logo, cores, fonte)

- Ordem de blocos padrão respeitada

- CTA com link rastreável e/ou QR

- Dados com fonte e data

- Versão e autor no rodapé

- Arquivo nomeado conforme padrão e em /Stack/_Oficial

## Tabela de métricas executivas

| KPI | Definição | Como medir | Cadência | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAC (por praça) | Custo/cliente pagante | (Mídia+Operação)/Novos contratos | Mensal | Data/BI + Mkt |
| Leads Inbound | Oportunidades geradas | CRM por origem (UTM) | Semanal/Mensal | Mkt + SDR |
| Corretores Ativos Semanais (WAU) | Corretores com uso ≥ limiar | DAU/WAU por praça | Semanal | Produto/BI |
| Retenção 28d | % que retorna em 28 dias | Cohorts por praça | Mensal | Produto/BI |
| Novos DAs | Novos contratos DA | Fechamentos | Mensal | Comercial |
| CTR de cards | Cliques/Impressões | UTM + shortener | Semanal | Mkt |
| Rastro Cultural | % comms com link rastreável | Auditoria amostral | Mensal | Mkt |
| Eventos → pipeline | Leads qualificados pós-evento | CRM (tag origem=evento) | D+7/D+30 | Comercial/Mkt |

## Governança de atualização (SLA)

- Solicitação (form curto: dor, praça, prazo, uso).

- Edição (Marketing aplica template/dados).

- Revisão relâmpago (Marketing + Comercial).

- Publicação com selo Oficial vX.Y em /Stack/_Oficial.
SLA: 2–3 dias úteis (ajuste) | 5–7 (material novo).

## Localização por praça (campos variáveis vs. fixos)

- Variáveis: audiência local, cases/prints IM, contatos regionais, calendário/evento.

- Fixos: narrativa, diferenciais, provas core, estrutura visual, CTA base.

## Glossário rápido de status (CRM)

- MQL (Marketing Qualified Lead)

- SQL (Sales Qualified Lead)

- Proposta (em negociação)

- Fechado (ganho/perdido com motivo)

## Quadro de “boas práticas” para eventos (1→N)

- Teaser (D-7 / D-3) com CTA rastreável

- Captura em sala (QR/LP) com tag de interesse

- Pós (D+1, D+4, D+10) com one-pager + vídeo curto

- Readout (D+7) com leads qualificados, reuniões marcadas e custo→resultado

# One-Pager Executivo — Coordenadora de Marketing Estratégico & Growth (Q1)

## Tese central

Marketing como motor de tração territorial 1→N: orquestrar mídia + WhatsApp + eventos + kits comerciais com rastro para escalar corretores (novos/base), imobiliárias e incorporadoras. A coordenadora conecta marca (causa) + produto (conteúdo) + growth (performance) e abastece Sócios Locais com campanhas plug-and-play.

## 90 dias (foco)

- Onboarding profundo (DA, IM, Z2A/WhatsApp, PRM, Ativação Digital; dores por público).

- Stack padronizado (institucional, kits DA/IM/DA+Z2A/CX-DL, Embaixadores; propostas; repositório /Oficial com versionamento).

- Calendário & Sprint Local (antes/durante/depois) por praça foco.

- Automações (boas-vindas, reativação, pós-evento) no WhatsApp/Z2A com UTMs & tags.

- Governança GTM (rituais semanal/quinzenal/mensal) + dashboards.

## Métricas-norte

- CAC/CPA por praça, Leads Inbound, Corretores Ativos Semanais (WAU), Retenção 28d, Novos DAs, Rastro (% de comunicações com link rastreável).

## Metas até 31/dez

- Stack padronizado D+30 (kits & propostas; repositório vivo).

- +20% Leads Inbound/mês nas praças foco; 1ª campanha territorial rodando.

- WAU ↑ e Retenção 28d +10 p.p. nas praças foco.

- 1 evento com case/praça foco/bimestre (com rastro e follow-up).

- Página de incorporadoras com CTA grande (go-live D+60).

- LinkedIn p/ incorporadoras: 2 posts/semana (dor→solução→case/IM).

- Embaixadores: dashboard V1 + 3 comunicações (D+60).

- ≥70% das comunicações outbound com link rastreável.

## Sprint Local (micro-playbook)

- Antes: teaser + LP + WhatsApp (CTA rastreável), deck/one-pager, roteiro SDR.

- Durante: dado local (IM) + case; captura QR/LP; tagging por interesse.

- Depois (D+1/D+4/D+10): one-pager + vídeo curto + CTA; handoff SDR; readout.

## Stakeholders & rituais

- Comercial/SDR: follow-ups, propostas, nutrição (feedback contínuo).

- Sócio-Local: execução em campo do Sprint Local.

- Produto/CS: lacunas de mensagem, habilitação/adoção.

- Dir. Receita (GTM): metas por praça, budget, decisões mensais.

- Rituais: semanal (stand-up), quinzenal (squad Prod/CS), mensal (readout por praça).

## Riscos & mitigação

- Baseline inexistente → congelar métricas em D+7 (Data/BI).

- Dispersão de materiais → uso obrigatório da pasta /Oficial; check de versão.

- Gargalo de produção → templates prontos; pauta mensal fechada.

- Dependência de dev → LPs no-code com UTMs e tags.

# Checklist Operacional — 14 dias (começar amanhã)

Critério geral de aceite (CGA): cada item sai com dono, link/artefato, UTM/tag e data.

## Dia 0–1 — Kick-off & Acesso

- Owners: Coord. Mkt (R), Dir. Receita (A), Data/BI (C), TI/Web (C)

- Entregas:

  - Acesso a CRM, Z2A/WhatsApp, repositório, analytics, LinkedIn, site.

  - Congelar baseline disponível (Leads, WAU, Retenção, CAC) e planilha de gaps.

- CGA: planilha “Baseline_D0-D1” + lista de acessos + owners definidos.

## Dia 2 — Estrutura & Rastro

- Owners: Coord. Mkt (R), Data/BI (C)

- Entregas:

  - Pastas (estrutura /Comercial/Stack/_Oficial e /Regionais).

  - Padrão UTM & tags (doc de referência).

- CGA: doc “UTM_Tagging”; pastas criadas.

## Dia 3 — Auditoria & Esqueleto dos Kits

- Owners: Coord. Mkt (R), Comercial (C), Design (C)

- Entregas: inventário do que existe; esqueleto dos kits (DA/IM/DA+Z2A/CX-DL/Embaixadores) + proposta padrão.

- CGA: checklist de lacunas + wireframes dos kits.

## Dia 4 — Template V1 (Deck/One-pager/Proposta/WA/LP)

- Owners: Coord. Mkt (R), Design (R), Comercial (C)

- Entregas: V1 dos templates com blocos padrão e rodapé com versão/data.

- CGA: arquivos em /Stack/_Oficial (v1.0) + changelog.

## Dia 5 — Calendário & Pauta LinkedIn (Incorporadoras)

- Owners: Coord. Mkt (R), Comercial (C)

- Entregas: Calendário nacional + territorial (mês corrente); pauta LinkedIn 2 posts/semana (dor→solução→case).

- CGA: calendário publicado + 4 rascunhos LI aprovados.

## Dia 6 — Praça piloto & Sprint Local #1 (planejamento)

- Owners: Dir. Receita (A), Coord. Mkt (R), Sócio-Local (R), SDR (C)

- Entregas: escolher praça piloto; plano do Sprint (objetivo, público, data-evento, budget, materiais).

- CGA: doc “Plano_Sprint1_{Praça}”.

## Dia 7 — Automações V1 (WhatsApp/Z2A)

- Owners: Coord. Mkt (R), Produto/CS (C)

- Entregas: fluxos boas-vindas/reativação/pós-evento (D+1/D+4/D+10) com links rastreáveis.

- CGA: fluxos publicados + testes OK.

## Dia 8 — LP & Assets do Sprint

- Owners: Coord. Mkt (R), Web/No-code (R), Design (C)

- Entregas: LP do Sprint (headline dor→solução, prova IM, form com UTM/tags), deck, one-pager, mini-vídeo.

- CGA: LP no ar + QA UTMs + links testados.

## Dia 9 — Mídia & Disparos

- Owners: Coord. Mkt (R), Mídia (R), SDR (C)

- Entregas: campanhas pagas (Google/Meta/LI); disparo WhatsApp/e-mail (teaser/convite).

- CGA: plano de mídia (orçamento, KPIs) + prints de programação.

## Dia 10 — Operação Social & Alinhamento Final

- Owners: Coord. Mkt (R), Social (R), Sócio-Local (C)

- Entregas: cronograma de posts; check de sala/QR/lista; roteiro do evento.

- CGA: checklist “Pronto p/ Evento”.

## Dia 11 — Evento/Ativação (D-Day)

- Owners: Sócio-Local (R), Coord. Mkt (C), SDR (C)

- Entregas: execução; captura via QR/LP com tag; gravação de trechos.

- CGA: planilha presença + leads taggeados.

## Dia 12 — Pós (D+1)

- Owners: SDR (R), Coord. Mkt (C)

- Entregas: Follow-up #1 (one-pager + vídeo curto + CTA reunião/diagnóstico).

- CGA: taxa de envio ≥95%; agendamentos iniciados.

## Dia 13 — Otimização & Readout Parcial

- Owners: Coord. Mkt (R), Data/BI (R)

- Entregas: painel parcial (Leads, CTR, custo/lead, reuniões marcadas); otimizações em mídia/copy.

- CGA: readout 15’ com decisões registradas.

## Dia 14 — Consolidação & Próximos Passos

- Owners: Coord. Mkt (R), Dir. Receita (A), Comercial (C)

- Entregas: retrospectiva Sprint #1; backlog de melhorias; rascunho Sprint #2 (nova praça).

- CGA: doc “Lições_Sprint1” + plano inicial Sprint #2.

### Mini pílula de inglês (aplicada)

- Playbook = roteiro pronto para executar

- Baseline = linha de base para comparação

- Cadence = cadência/ritmo (ex.: semanal/quinzenal)

- One-to-many (1→N) = comunicação de um para muitos

- Readout = leitura executiva de resultados

Se quiser, já adapto o checklist para a praça piloto específica (nomes reais de owners, datas e metas).

# Conteudos

### 1. 📊 Campanhas de Autoridade Regional

| Conceito | Como Funciona | Replicável | Tipo | Produtos Plugados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Censo Órulo da Praça | Relatório visual trimestral com dados de estoque, VSO, ticket médio e comportamento de corretores; release para imprensa + live com Sócio-Local. | Sim, roteiro padrão de extração IM → design Cards → evento live. | Campanha + Ativo | IM, Cards, DA |
| Índice de Confiança do Corretor (ICC-Órulo) | Enquete flash no Z2A/WhatsApp: “Como você vê o mercado nos próximos 90 dias?”; dashboard público com selo Órulo. | Sim, módulo automático em Z2A. | Ativo recorrente | Z2A, PRM |
| Top Órulo Awards | Ranking das 10 incorporadoras + 10 imobiliárias com melhor engajamento na plataforma; cerimônia pocket + badge digital. | Sim, apenas trocar dataset da praça. | Campanha + Evento | PRM, DA |
| Operação “Mapa de Lançamentos” | Mídia OOH + digital mostrando calor de novos lançamentos filtrados pela Órulo; QR leva para landing de cadastro. | Sim | Campanha | IM, DA |
| Podcast “Radar da Praça” | Série quinzenal com dados da semana, bastidores de deals, participação de desenvolvedores locais. | Sim | Ativo de Conteúdo | IM |

### 2. 🧠 Conteúdos Educativos & Consultivos

| Conteúdo | Formato | Replicável | Ritual? | Produtos Plugados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Playbook “Funil de Parcerias 10×” | E-book passo-a-passo para incorporadoras estruturarem PRM; ganchos para upsell do Z2A. | Sim | Não | PRM, Z2A |
| Clinic de Precificação Dinâmica | Workshop hands-on usando planilha-modelo + IM para ajustar preço de tabela. | Sim | Trimestral | IM |
| Série Reels “1 Minuto de Argumento” | Micro-vídeos onde especialistas Órulo gravam pitchs prontos para corretores usarem em status. | Sim | Semanal | DA, Cards |
| Checklist “Lançamento Sem Ruído” | PDF com 20 pontos críticos antes do webinar de lançamento — integra ao Framework Lançamento. | Sim | Não | DA |
| Bootcamp Corretor Tech | Treinamento de 4 horas (online) ensinando a usar Órulo, Z2A e automações de leads. | Sim | Mensal | Z2A, PRM |

### 3. 🏷️ Eventos com Branding & Ego

| Evento | Gatilho de Ego | Replicável | Tipo | Produtos Plugados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mini Summit Órulo | Palco 360°, certificado de “Speaker Órulo” + foto profissional. | Sim | Evento farol | Todos |
| Café “Stats & Stories” | Mesa intimista p/ 15 top corretores; diretor de produto apresenta métricas inéditas da praça. | Sim | Ritual bimestral | IM |
| Road-Show Rooftop | Happy hour em rooftop de empreendimento parceiro; demo ao vivo do Z2A para convidados VIP. | Sim | Evento de degustação | Z2A, DA |
| Hackathon de Captação | 12 horas gamificadas: times mistos de corretores criam campanhas usando Cards & PRM; prêmio viagem. | Sim | Evento assinatura | Cards, PRM |
| Galeria “Arte em Plantas” | Exposição pop-up com plantas humanizadas dos projetos + NFTs; convites limitados. | Sim | Ativo de buzz | DA |

### 4. 📈 Ações Táticas de Buzz

| Ação | Momento | Replicável | Tipo | Produtos Plugados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flash Push “Golden Hour” | Notificação push 18h sexta com lote relâmpago + comissão extra; dura 2 h. | Sim | Tática on-going | DA |
| Stickers Geolocalizados | Filtros IG/WA mostrando “Sou Corretor Órulo nesta praça”; liberados 7 dias pré-lançamento. | Sim | Buzz pré-evento | Brand |
| Troca-Fácil Challenge | Desafio de stories: corretor posta antes/depois de cliente trocando imóvel; melhor case ganha iPhone. | Sim | Campanha social | Programa Troca-Fácil |
| Open Dashboard 24h | Liberar às imobiliárias link público com audiência em tempo real do lançamento. | Sim | Stunt de transparência | IM |
| Sticker Bomb nas Bikes | QR-codes em bikes elétricas no centro com call “Escaneie e ganhe tour virtual 360°”. | Sim | Guerrilha | Cards, DA |

### 5. 📣 Coautoria com Sócios-Locais & Parceiros

| Estratégia | Como Executar | Replicável | Ritual? | Produtos Plugados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Playbook “Trio de Ouro” | Sócio-Local + Incorporadora + Imobiliária co-assinam série de e-mails educativos; cada parte grava 1 vídeo. | Sim | Sequência onboarding | PRM |
| Calendário de Conteúdo Mirrored | Biblioteca Notion com posts prontos que o parceiro só altera logo; sincroniza campanhas nacionais. | Sim | Mensal | Brand |
| Sala de Guerra Híbrida | Durante semana de ativação territorial, equipe central + campo fazem daily via mural digital; métricas live. | Sim | Ritual | Z2A, IM |
| Podcast Cross-Host | Corretor-influencer local entrevista PM da Órulo; feed sai nos dois canais. | Sim | Ativo | Brand |
| Fórum “GDD Órulo” | Mesa-redonda trimestral das agências locais para discutir cases de Distribuição Avançada; gera white-paper. | Sim | Ritual | DA, PRM |

## Diretrizes de Execução

- Arquitetura Modular – cada iniciativa acima tem playbook de 2-páginas para squads plug-and-play.

- Medir → Iterar – KPI-core: Corretores Ativos Semanais + NPS do Sócio-Local.

- Linguagem Órulo – sempre falar em “praça”, “ecossistema” e “dados em tempo real”.

- Find → GDD Órulo – ajuste automático em toda copy; não usar “Find”.

- Ativação Visual – priorizar Cards interativos e dashboards embeddados em links curtos.

Com essas alavancas, cada praça recebe um mix equilibrado de autoridade (top-down) e buzz de rua (bottom-up), mantendo a Órulo no centro da narrativa e transformando dados em capital reputacional — da Amazônia ao Sul.