# WS1_ONEPAGE_CHARTER

## 1. Nome do workstream

WS1 — Comunicação com Corretores

## 2. Função estratégica

Transformar o corretor em canal ativo de aquisição, inteligência e pressão local a favor do crescimento da praça.

## 3. Objetivo principal

Fortalecer a relação com corretores e aumentar sua ativação como hub de uso, circulação de informação e geração de oportunidades.

## 4. O que este workstream resolve

- baixa ativação e mobilização da base de corretores;

- falta de comunicação estruturada;

- perda de sinais de mercado;

- baixa densidade de rede em praças;

- pouca pressão local em torno da Órulo.

## 5. O que está dentro do escopo

- estratégia de comunicação com corretores;

- definição de mensagens, frequência e canais prioritários;

- aumento de engajamento e ativação;

- captura de sinais e feedbacks do mercado;

- rotinas de interação que fortaleçam a rede ativa.

## 6. O que está fora do escopo

- eventos como ativo principal;

- jornada de incorporadora DL → Pago;

- CRM e estrutura de pipeline;

- marketing territorial amplo;

- prova social via incorporadora embaixadora;

- modelo econômico da praça.

## 7. Entregáveis principais

- lógica mínima de comunicação com corretores;

- segmentação básica ou priorização de base;

- rotina de ativação recorrente;

- registro de sinais relevantes;

- playbook inicial de comunicação e ativação.

## 8. Métricas de acompanhamento

- WAU de corretores por praça;

- corretores ativos por praça;

- sinais capturados;

- participação em interações-chave;

- volume de oportunidades ou impactos derivados da rede.

## 9. Cadência mínima

- leitura quinzenal de ativação;

- revisão mensal por praça;

- revisão trimestral da estratégia de comunicação.

## 10. Dependências principais

- base de corretores confiável;

- apoio comercial e territorial;

- WS3 quando houver ação territorial;

- WS5 quando comunicação precisar de suporte de campanha/evento.

## 11. Evidência mínima de avanço

- aumento observável de corretores ativos;

- interações com retorno concreto;

- sinais úteis capturados e usados;

- movimento real de rede em praça prioritária.

## 12. Riscos clássicos

- comunicação sem segmentação;

- volume sem efeito real;

- tratar corretor apenas como audiência e não como hub;

- confundir engajamento superficial com ativação útil;

- depender de ações pontuais em vez de rotina.

## 13. Próximos 30 dias

- definir lógica mínima de comunicação;

- identificar segmentos prioritários;

- iniciar captura estruturada de sinais;

- conectar ativação com praças prioritárias;

- definir o que conta como corretor ativo.

### Possíveis ambiguidades a validar

- definição oficial de corretor ativo;

- canal primário de comunicação na V1;

- intensidade de operação por praça.

### Risco de sobreposição com outro WS

- WS3, se presença territorial e ativação local forem tratadas como a mesma coisa;

- WS5, se campanhas/eventos substituírem a rotina de comunicação.