# WS2_ONEPAGE_CHARTER

## 1. Nome do workstream

WS2 — Jornada CX DL → Pago

## 2. Função estratégica

Transformar incorporadoras em jornada DL em clientes pagantes por meio de uma experiência clara, acompanhada e orientada à geração de valor.

## 3. Objetivo principal

Aumentar a conversão DL → Pago com uma jornada mínima estruturada, reduzindo perda por abandono, falta de acompanhamento e ausência de prova de valor.

## 4. O que este workstream resolve

- falta de processo claro entre entrada em DL e decisão de compra;

- perda de oportunidades por ausência de cadência;

- baixa clareza sobre quais incorporadoras estão mais próximas de conversão;

- desconexão entre uso inicial, percepção de valor e receita.

## 5. O que está dentro do escopo

- desenho e melhoria da jornada mínima DL → Pago;

- critérios de passagem de etapa;

- ritos e checkpoints da jornada;

- mensagens, interações e entregas que aceleram percepção de valor;

- leitura de gargalos de conversão;

- definição do que caracteriza avanço real na jornada.

## 6. O que está fora do escopo

- CRM como sistema/instrumento estrutural amplo;

- marketing de evento;

- gestão territorial de workshops;

- modelo econômico de praça;

- programa de embaixadoras;

- comunicação ampla com corretores fora do que impacta a conversão da incorporadora.

## 7. Entregáveis principais

- jornada mínima DL → Pago definida;

- critérios claros de estágio;

- playbook resumido de acompanhamento;

- lista de gatilhos de risco de abandono;

- rotina mínima de acompanhamento comercial/CX;

- leitura mensal de conversão por praça.

## 8. Métricas de acompanhamento

- conversão DL → Pago;

- tempo médio de avanço entre etapas;

- quantidade de DLs ativas vs paradas;

- new MRR gerado via jornada;

- taxa de evolução por praça;

- quantidade de incorporadoras com próxima ação definida.

## 9. Cadência mínima

- revisão quinzenal do andamento da jornada;

- leitura mensal de conversão por praça;

- revisão trimestral dos principais gargalos.

## 10. Dependências principais

- WS4 para disciplina comercial/CRM;

- WS6 quando drive-free ajudar a acelerar valor percebido;

- liderança comercial para decisões de prioridade;

- evidências de uso e avanço de contas.

## 11. Evidência mínima de avanço

- incorporadoras DL avançando de estágio com critério claro;

- próxima ação registrada e executada;

- redução de contas paradas sem dono;

- conversões concretas para pago.

## 12. Riscos clássicos

- transformar jornada em conceito bonito sem operação real;

- excesso de etapas e burocracia;

- falta de dono claro por conta;

- confundir atividade com avanço;

- depender demais de memória informal.

## 13. Próximos 30 dias

- definir jornada mínima oficial;

- padronizar critérios de estágio;

- identificar gargalos mais frequentes;

- revisar contas DL prioritárias;

- conectar a jornada à leitura mensal por praça.

### Possíveis ambiguidades a validar

- nível exato de participação de CX vs comercial no fluxo;

- quais etapas da jornada serão oficiais;

- qual definição mínima de “DL ativa”.

### Risco de sobreposição com outro WS

- WS4, se CRM e acompanhamento forem confundidos com estrutura de pipeline;

- WS6, se prova de valor via incorporadora embaixadora virar parte central da jornada.