# WS4_ONEPAGE_CHARTER

## 1. Nome do workstream

WS4 — Estrutura Comercial e CRM

## 2. Função estratégica

Dar infraestrutura comercial mínima para que oportunidades, follow-ups e pipeline não dependam de memória informal.

## 3. Objetivo principal

Criar a disciplina operacional mínima de CRM e gestão comercial para reduzir perda de oportunidade e aumentar previsibilidade da execução.

## 4. O que este workstream resolve

- pipeline desorganizado;

- follow-ups perdidos;

- baixa rastreabilidade de oportunidade;

- dificuldade de leitura de estágio comercial;

- dependência excessiva de pessoas específicas para manter controle.

## 5. O que está dentro do escopo

- estrutura mínima de CRM;

- definição de campos e higiene básica;

- padrão de follow-up;

- leitura mínima de pipeline;

- regras de atualização comercial;

- visão de oportunidade por praça quando aplicável;

- organização do fluxo comercial de ponta a ponta.

## 6. O que está fora do escopo

- jornada de valor DL → Pago em si;

- marketing e eventos;

- estratégia territorial;

- modelo econômico da praça;

- produção de conteúdo;

- automações complexas além do necessário.

## 7. Entregáveis principais

- pipeline mínimo estruturado;

- padrão de estágios comerciais;

- regra de atualização obrigatória;

- rotina mínima de leitura do pipeline;

- playbook enxuto de follow-up;

- integração básica com a governança mensal.

## 8. Métricas de acompanhamento

- oportunidades sem próxima ação;

- oportunidades sem atualização recente;

- taxa de avanço por estágio;

- tempo médio por etapa;

- volume por praça;

- taxa de perda por falta de acompanhamento.

## 9. Cadência mínima

- revisão quinzenal do pipeline prioritário;

- leitura mensal executiva de estrutura comercial;

- revisão trimestral da qualidade do CRM.

## 10. Dependências principais

- time comercial;

- futuro Bitrix ou ferramenta equivalente;

- WS2 para integração com jornada DL → Pago;

- sponsor para destravar padrão e disciplina.

## 11. Evidência mínima de avanço

- pipeline atualizado com critérios mínimos;

- follow-ups registrados;

- oportunidades sem dono ou sem próxima ação reduzidas;

- leitura comercial replicável sem depender de conversa paralela.

## 12. Riscos clássicos

- transformar CRM em fim e não meio;

- excesso de campo e complexidade;

- baixa adesão do time;

- leitura bonita sem disciplina real;

- confundir infraestrutura com estratégia.

## 13. Próximos 30 dias

- definir padrão mínimo de CRM;

- revisar estágios atuais;

- definir regra de atualização comercial;

- mapear lacunas críticas de pipeline;

- preparar integração gradual com governança mensal.

### Possíveis ambiguidades a validar

- profundidade desejada do CRM na V1;

- ferramenta oficial da primeira fase;

- quais campos são realmente obrigatórios.

### Risco de sobreposição com outro WS

- WS2, se a jornada DL → Pago for absorvida pelo CRM;

- WS7, se métricas econômicas de praça forem tratadas como parte do pipeline.

# WS4 — Estrutura Comercial & CRM

## 1. Identificação

- Código: WS4

- Nome: Estrutura Comercial & CRM

- DRI: Gustavo

- Sponsor: Diego

- Data de início:

- Status atual: Em estruturação

- Última atualização:

## 2. Objetivo do workstream

- Objetivo principal: estruturar a base comercial e o CRM para suportar operação, hygiene, handoff e gestão com maior consistência.

- Resultado que este workstream deve destravar: maior clareza operacional do funil, melhor gestão comercial e base confiável para execução dos demais workstreams.

## 3. Problema que resolve

- Problema central: operação comercial e CRM sem padronização suficiente, com risco de sujeira de dados, handoff inconsistente e baixa rastreabilidade.

- Custo de não resolver: perda de visibilidade do funil, dificuldade de gestão, menor qualidade de follow-up e menor capacidade de escala.

## 4. Mecanismo de valor

- Como este workstream gera resultado: melhora a infraestrutura comercial, aumenta a consistência do processo e permite melhor execução e acompanhamento.

- Como se conecta ao objetivo da Órulo: sustenta a operação comercial e melhora a base de execução para crescimento.

## 5. Escopo

### Inclui

- estruturação do uso do CRM

- hygiene comercial

- critérios de handoff

- rotina mínima de gestão comercial

### Não inclui

- estratégia completa de marketing

- operação territorial por praça

- remuneração do sócio-local

## 6. Entregáveis principais

- padrão mínimo de CRM

- regra de handoff

- rotina de hygiene

- base de acompanhamento comercial

## 7. Cadência

- Reunião quinzenal: sim

- Revisão mensal: sim

- Forma de atualização do status: atualização da planilha mestre e revisão em reunião quinzenal

## 8. Links oficiais

- Reuniões:

- Planilha mestre:

- Relatórios:

- Arquivos de referência:

---

# CHARTER — WS4 Estrutura Comercial & CRM

## 1. Contexto

- Contexto geral: a Órulo precisa de uma infraestrutura comercial mais consistente para garantir hygiene, handoff, acompanhamento e gestão do funil.

- Relação com a estratégia da Órulo: este workstream sustenta a execução comercial e melhora a base operacional para crescimento.

- Relação com objetivo do ano: fortalece a estrutura que suporta geração, acompanhamento e conversão.

## 2. Problema que resolve

- Problema central: ausência ou fragilidade de padrão operacional no CRM e nos handoffs do processo comercial.

- Sintomas observáveis:

- CRM desatualizado

- handoff inconsistente

- dificuldade de rastrear andamento real

- baixa previsibilidade operacional

- Custo de não fazer:

- perda de eficiência comercial

- menor controle gerencial

- menor capacidade de escalar

## 3. Objetivo

- Objetivo principal: estabelecer um padrão mínimo, funcional e auditável de CRM e operação comercial.

- Objetivos secundários:

- melhorar hygiene

- padronizar handoff

- aumentar rastreabilidade

- dar base para gestão comercial recorrente

## 4. Mecanismo de valor

- Como gera resultado: ao melhorar a infraestrutura comercial, reduz ruído operacional e aumenta qualidade de execução.

- Como impacta o crescimento da Órulo: melhora consistência comercial e sustenta melhor conversão e gestão.

- Como se conecta a outros workstreams:

- suporta WS2

- suporta WS3

- ajuda a dar base para a execução comercial geral

## 5. Escopo

### Inclui

- uso do CRM

- hygiene

- handoff

- rotina mínima comercial

- definição de padrões operacionais

### Não inclui

- marketing institucional

- programa de embaixadoras

- modelo econômico por praça

## 6. Dependências

- Dependências internas:

- disciplina de atualização do time

- clareza de responsáveis

- Dependências externas:

- ferramenta de CRM disponível

- Riscos de travamento:

- baixa adesão

- excesso dedependência de Diego

- falta de rotina clara

## 7. Critério de sucesso

- O workstream estará funcionando bem quando:

- houver padrão claro de CRM e handoff

- o time souber o que fazer

- a gestão conseguir enxergar andamento real

- Indicadores ou sinais esperados:

- atualização recorrente

- menos sujeira

- handoff mais claro

- Evidências mínimas de avanço:

- definição de padrão

- atualização quinzenal

- decisões registradas

- rotina aplicada

## 8. Ritmo operacional

- Cadência quinzenal: acompanhamento do ciclo

- Cadência mensal: revisão maior do backlog e da qualidade da operação

- Quem atualiza o quê: Gustavo atualiza os documentos principais; Diego revisa e direciona

- Quando deve ser revisado: quinzenalmente e mensalmente

## 9. Observações

- priorizar padrão simples e utilizável

- evitar desenho excessivamente complexo no início