# WS5_ONEPAGE_CHARTER

## 1. Nome do workstream

WS5 — Marketing Event Driven

## 2. Função estratégica

Apoiar geração de autoridade, atenção e descompressão comercial a partir de eventos e momentos-chave do ciclo territorial.

## 3. Objetivo principal

Usar marketing de forma pontual e orientada a evento para reforçar ações prioritárias, sem transformar marketing em eixo amplo e difuso do sistema.

## 4. O que este workstream resolve

- baixa alavancagem de eventos e ações-chave;

- pouca preparação e sustentação de campanhas ligadas ao comercial;

- dificuldade de transformar momentos territoriais em reforço de autoridade e atenção.

## 5. O que está dentro do escopo

- comunicação e reforço de eventos prioritários;

- apoio de divulgação e autoridade para ações-chave;

- materiais de suporte a GTM territorial;

- campanhas curtas ligadas a momento comercial específico.

## 6. O que está fora do escopo

- marketing always-on amplo;

- branding corporativo extenso;

- comunicação recorrente com corretores como rotina central;

- CRM;

- jornada DL → Pago;

- gestão territorial como operação.

## 7. Entregáveis principais

- plano de suporte de marketing para eventos prioritários;

- peças/mensagens essenciais;

- calendário curto de ativações;

- leitura de impacto do marketing sobre ações comerciais.

## 8. Métricas de acompanhamento

- alcance ou adesão de campanha ligada a evento;

- presença qualificada influenciada;

- apoio ao pipeline pós-evento;

- impacto percebido em autoridade e resposta comercial.

## 9. Cadência mínima

- ativação conforme calendário de eventos e ações prioritárias;

- revisão mensal do impacto das ações realizadas.

## 10. Dependências principais

- WS3 para calendário territorial;

- WS1 para eventuais ações ligadas a corretores;

- equipe de marketing/execução;

- priorização comercial clara.

## 11. Evidência mínima de avanço

- ação de marketing executada em apoio a evento/prioridade real;

- material aplicado e usado;

- efeito observável sobre adesão, presença ou resposta;

- ligação concreta com ação comercial ou territorial.

## 12. Riscos clássicos

- virar escopo genérico de marketing;

- confundir visibilidade com resultado;

- produzir peça sem conexão com prioridade comercial;

- excesso de demanda dispersa;

- falta de medição mínima de impacto.

## 13. Próximos 30 dias

- mapear eventos e ações prioritárias;

- definir o que é marketing event-driven e o que não é;

- criar padrão mínimo de apoio por evento;

- conectar marketing à leitura de impacto.

### Possíveis ambiguidades a validar

- limite entre suporte pontual e marketing mais amplo;

- quais materiais são realmente prioritários;

- como medir impacto mínimo.

### Risco de sobreposição com outro WS

- WS3, se o evento em si for tratado como marketing e não como execução territorial;

- WS1, se comunicação com corretores virar campanha recorrente.