# 1 - Carta Estratégica do WS6

# Carta Estratégica do WS6

WS6 — Programa de Incorporadoras Embaixadoras Órulo
Versão 1.0

Decisão recomendada: tratar o WS6 como um workstream de mudança de canal oficial da praça, e não como um programa promocional. Cashback, ativação e visibilidade existem para viabilizar a migração para um modelo drive-free e ampliar o uso recorrente da Órulo.

## 1. Tese do WS6

O WS6 existe para transformar incorporadoras relevantes em âncoras de distribuição territorial da Órulo. A tese central é simples: enquanto a incorporadora continuar operando por Google Drive, a Órulo não vira rotina, não vira fonte de verdade e não captura o efeito de rede da praça. Quando a incorporadora migra para Órulo/Portal como canal oficial, ela passa a empurrar hábito, confiança, rastreabilidade e aquisição de corretores dentro do ecossistema.

## 2. Objetivo soberano

Consolidar a Órulo como canal oficial de consulta de lançamentos nas praças prioritárias por meio de incorporadoras embaixadoras que operem em modelo drive-free, gerando aumento de uso, densidade de corretores ativos e crescimento de receita recorrente por praça. O KPI soberano do workstream é % de incorporadoras embaixadoras drive-free por praça.

## 3. Problema estrutural que o WS6 resolve

O problema atacado pelo WS6 não é apenas comercial. É estrutural e de comportamento. A informação de lançamentos ainda circula de forma fragmentada em PDFs, links soltos e pastas de Drive, o que reduz velocidade, confiança e frequência de uso. Nesse cenário, a Órulo tende a ser percebida como “mais um portal”, e não como infraestrutura central do mercado local. Isso enfraquece a adoção, torna a aquisição de corretores mais manual e reduz a legitimidade da praça.

## 4. Mecanismo de valor

O mecanismo do WS6 é:

Incorporadora relevante adota Órulo/Portal como canal oficial → abandona o Drive → aumenta a legitimidade do canal → corretores consultam mais → cresce o uso recorrente e a pressão por atualização → a praça ganha densidade, prova social e tração comercial → a Órulo acelera conversão e MRR por praça.

Os benefícios do programa só fazem sentido quando estão condicionados a contrapartidas reais. Benefício sem contrapartida vira subsídio. O programa precisa premiar comportamento que mude a praça, não apenas relacionamento.

## 5. Princípio central do WS6

O princípio central do workstream é:

Fonte de verdade vale mais do que visibilidade isolada.

A incorporadora ganha mais quando sai da opacidade do Drive e passa a operar com rastreabilidade. Ao centralizar consulta na Órulo ou no Portal de Parcerias, ela consegue enxergar acessos, engajamento, cadastros, uso por corretor e evidências de audiência. Isso transforma distribuição em inteligência operacional. Os materiais já apontam portal com identidade visual, rastreabilidade, relatórios mensais e acessos únicos como parte da troca de valor.

## 6. Papel do WS6 no sistema Órulo

O WS6 não é um projeto isolado de marketing. Ele é um mecanismo de consolidação territorial. A função dele dentro do sistema é fazer a praça sair de uma adoção dispersa para um modelo em que incorporadoras influentes puxam hábito, endosso e aquisição de corretores. Por isso, o programa conversa diretamente com expansão por praça, ativação de corretores, conteúdo/prova social e evolução comercial local.

## 7. O que o WS6 é

O WS6 é um programa de parceria estruturada com incorporadoras que:

- adotam a Órulo/Portal como canal oficial;

- removem o Google Drive da operação de consulta;

- ajudam a gerar hábito de uso entre corretores;

- criam prova social local;

- alimentam o crescimento da praça com audiência, cadastros e recorrência.

## 8. O que o WS6 não é

O WS6 não é:

- um programa genérico de branding;

- uma distribuição indiscriminada de descontos;

- um ranking público amplo sem governança;

- uma promessa irrestrita de integrações ou consultorias;

- um programa burocrático com excesso de níveis e rituais.

## 9. Critério estratégico de entrada

A incorporadora embaixadora ideal é aquela que:

- tem relevância local suficiente para influenciar corretores;

- possui time comercial ativo;

- tem abertura para digitalizar processo;

- aceita substituir 100% do Drive por Órulo/Portal;

- está disposta a gerar cadastros e acessos rastreáveis.

Na prática, o WS6 deve priorizar qualidade sobre quantidade. Poucas embaixadoras bem executadas por praça geram mais resultado do que uma base grande e frouxa.

## 10. Troca de valor consolidada

A troca de valor do programa é:

Órulo entrega estrutura, visibilidade, inteligência, ativações e incentivo financeiro condicionado
em troca de
adoção real do canal oficial, retirada do Drive, geração de tráfego, cadastros, prova social e execução recorrente.

No desenho atual do programa, essa entrega pode incluir portal personalizado, selo de embaixadora, ativações digitais, relatórios, inteligência de mercado, integração com CRM quando viável e cashback para campanhas.

A leitura estratégica consolidada, incorporando teu aprendizado mais recente, é que o incentivo econômico deve reforçar dois comportamentos:

- trazer novos corretores via portal/canal oficial;

- gerar audiência qualificada dentro das interfaces da Órulo.

Por isso, cashback e budget convertido em ativação interna só fazem sentido como alavanca de crescimento rastreável, não como benefício fixo desconectado de resultado.

## 11. Unidade de gestão e governança

A unidade de gestão do WS6 é a praça. O programa deve ser lido e operado como mecanismo de crescimento territorial, e não como ação avulsa por conta. O Sócio-Local é o guardião do canal oficial na praça; a embaixadora é uma alavanca operacional coordenada com CS e execução de campo. O grupo de WhatsApp pertence à incorporadora; a Órulo participa pontualmente sob combinados.

## 12. Indicadores do WS6

Métrica soberana
% de incorporadoras embaixadoras drive-free por praça.

Métricas-sinal operáveis agora

- volume de materiais centralizados;

- drive-free evidenciado;

- acessos únicos ao Portal/Órulo;

- novos cadastros de corretores;

- leads de corretores gerados pela embaixadora;

- aumento do WAU de corretores na praça.

## 13. Escopo do WS6

Entra no WS6

- critérios mínimos de entrada;

- contrapartidas claras;

- prova de adoção drive-free;

- benefícios progressivos;

- rituais simples e auditáveis;

- uso do programa como prova social e âncora territorial.

Não entra agora

- programa excessivamente complexo;

- burocracia de níveis sem evidência;

- ranking público amplo;

- promessas operacionais que ainda dependem de produto ou guardrails comerciais.

## 14. Risco principal

O principal risco do WS6 é virar um programa bonito no discurso e fraco em comportamento real. Isso acontece quando a incorporadora recebe benefício, mas não remove o Drive, não muda o hábito dos corretores e não gera evidência auditável. Nesse cenário, a Órulo subsidia relacionamento sem consolidar a praça.

## 15. Mitigação principal

A mitigação é manter o programa simples, condicional e auditável:

- poucas embaixadoras por praça foco;

- contrapartidas mínimas claras;

- evidência simples por proxy;

- rotina mensal leve;

- progressão por execução e resultado, não por narrativa.

## 16. Definição de sucesso em 90 dias

O WS6 é considerado validado quando, em cada praça foco, pelo menos uma incorporadora relevante:

- opera em modelo drive-free;

- usa a Órulo/Portal como canal oficial;

- apresenta caso documentado de uso;

- mostra impacto observável em audiência, cadastros ou WAU local.

## 17. Formulação executiva final

O WS6 existe para converter incorporadoras influentes em infraestrutura viva da praça. O sucesso do programa não será medido pela quantidade de benefícios concedidos, mas pela quantidade de incorporadoras que efetivamente transferem a consulta do mercado para a Órulo e passam a gerar tráfego, hábito, dados e prova social dentro do ecossistema.

### Síntese em uma frase

WS6 é o mecanismo pelo qual a Órulo substitui o Drive como fonte de verdade da praça, usando parceria condicionada para transformar incorporadoras em motor local de adoção, audiência e receita recorrente.

# 2 - Proposta de Valor Embaixadoras

# Proposta de Valor para Incorporadoras Embaixadoras

Programa de Incorporadoras Embaixadoras Órulo
Versão 1.0

Posicionamento: esta é a peça comercial do programa. Ela existe para responder, do ponto de vista da incorporadora, uma pergunta simples: por que vale a pena trocar o Google Drive pela Órulo e pelo Portal de Parcerias como canal oficial de consulta dos corretores? Os materiais já convergem para esse eixo: o programa só faz sentido quando a substituição do Drive é condição de entrada e quando os incentivos estão conectados a uso rastreável, novos cadastros e audiência gerada dentro do ecossistema Órulo.

## 1. Proposta central

A proposta do Programa de Incorporadoras Embaixadoras Órulo é transformar a incorporadora em um canal oficial, rastreável e ativo de distribuição, substituindo o modelo fragmentado baseado em Google Drive, links soltos e PDFs espalhados.

Em vez de entregar material comercial em um ambiente opaco e difícil de medir, a incorporadora passa a operar em um ecossistema onde consegue:

- concentrar consulta de materiais em um canal oficial;

- rastrear acessos e comportamento dos corretores;

- gerar cadastros novos;

- converter audiência em relacionamento;

- receber benefícios progressivos à medida que gera resultado real.

## 2. O problema do modelo atual

Hoje, muitas incorporadoras ainda operam sua distribuição comercial em Google Drive. Esse modelo resolve armazenamento, mas não resolve gestão comercial.

Quando a consulta acontece no Drive, a incorporadora normalmente perde:

- visibilidade sobre quem acessou;

- visibilidade sobre quais materiais realmente foram consumidos;

- capacidade de identificar corretores mais ativos;

- capacidade de gerar tráfego rastreável e recorrente;

- capacidade de transformar distribuição em inteligência.

Na prática, isso cria um problema maior: o mercado não passa a enxergar a Órulo como fonte de verdade e a própria incorporadora continua dependente de uma rotina pouco mensurável. O material estratégico do WS6 é explícito nesse ponto: sem drive-free, a Órulo vira “mais um portal”, a adoção oscila e o efeito de rede da praça fica fraco.

## 3. O que muda com a Órulo como canal oficial

Ao substituir o Drive pela Órulo ou pelo Portal de Parcerias, a incorporadora passa a operar com um canal estruturado para distribuição comercial.

Esse modelo permite:

- portal com identidade visual da incorporadora;

- materiais acessados em ambiente oficial e rastreável;

- listagem no portal e app da Órulo;

- tráfego qualificado por links e campanhas;

- leitura de acessos, engajamento e atividade de corretores;

- ativação contínua via banners, e-mails, pushes, pop-ups e stories.

O ganho central não é apenas visibilidade. O ganho central é controle com rastreabilidade.

## 4. Por que vale a pena sair do Google Drive

### 4.1 Drive armazena. Órulo distribui e mede.

O Drive funciona como repositório. A Órulo funciona como infraestrutura comercial. No ecossistema Órulo, o material não apenas “fica disponível”; ele circula em um ambiente conectado a audiência, campanhas, rastreamento e relacionamento.

### 4.2 Drive é opaco. Órulo gera visibilidade operacional.

A incorporadora embaixadora recebe relatórios de engajamento com leitura sobre quem acessou, quando acessou e quais corretores estão mais ativos. Isso muda o nível de controle sobre o processo comercial.

### 4.3 Drive não cria hábito de mercado. Órulo cria canal oficial.

Quando a incorporadora concentra sua consulta na Órulo ou no Portal, ela ajuda a criar hábito no corretor. Esse hábito aumenta legitimidade, recorrência e densidade de uso na praça. Esse é justamente o mecanismo descrito para o WS6.

### 4.4 Drive não recompensa performance. Órulo transforma resultado em benefício.

O programa converte cadastros e audiência em cashback e em budget para campanhas e ativações digitais. O incentivo não é genérico; ele é vinculado à geração de resultado real.

## 5. O que a incorporadora ganha

### 5.1 Canal oficial com marca própria

A incorporadora passa a contar com um Portal de Parcerias personalizado, com identidade visual própria, usado como ambiente oficial para consulta dos corretores.

### 5.2 Rastreabilidade e inteligência

A incorporadora passa a ter relatórios mensais de corretores ativos, acessos, engajamento e integrações, além de inteligência de mercado e leitura da performance dos seus produtos.

### 5.3 Mais visibilidade dentro do ecossistema Órulo

A incorporadora pode receber ativações digitais, destaque, stories, banners, pushes, pop-ups, e-mails e relevância ampliada em busca, conforme o modelo de benefício adotado.

### 5.4 Incentivo econômico por resultado

O programa prevê cashback por performance, baseado em novos cadastros de corretores e acessos únicos ao Portal/Órulo. Esses pontos podem ser convertidos em campanhas, visibilidade e ativações dentro da plataforma.

### 5.5 Co-investimento em aquisição de audiência

Parte do investimento da incorporadora em ativação digital pode ser revertido em mídia para atrair audiência para os próprios produtos da embaixadora, inclusive com conversão do valor pago em campanha Meta Ads e mídia interna da Órulo.

## 6. Como funciona a lógica de cashback

O programa deve ser comunicado de forma simples:

A incorporadora embaixadora acumula valor ao gerar dois tipos de resultado:

- novos corretores vinculados ao seu canal oficial;

- audiência qualificada dentro das interfaces da Órulo.

A conversão sugerida nos materiais parte de:

- novo cadastro de corretor;

- a cada 100 acessos únicos no Portal de Parcerias / Órulo.

Esse saldo pode ser usado de duas formas:

- resgatar ativações digitais com cashback acumulado;

- contratar ativações com modelo de co-investimento, usando parte em cashback e parte em pagamento, sendo o valor pago convertido em mídia e ativação.

A formulação comercial correta é esta:

quanto mais a incorporadora usa o canal oficial para atrair corretores e gerar audiência, mais budget ela destrava para ampliar sua própria distribuição.

## 7. O que a incorporadora precisa entregar

A troca de valor precisa ser clara. O programa não é benefício unilateral.

Para participar, a incorporadora precisa:

- adotar a Órulo ou o Portal de Parcerias como canal oficial;

- remover o Google Drive da rotina de consulta;

- gerar cadastros e acessos no canal oficial;

- apoiar a construção de hábito entre corretores;

- operar com abertura para digitalizar o processo comercial.

Em linguagem direta:
a Órulo entrega estrutura, ativação, rastreabilidade e incentivo; a incorporadora entrega canal, tráfego, execução e legitimidade local.

## 8. Perfil ideal da incorporadora embaixadora

O programa deve ser ofertado para incorporadoras que tenham:

- portfólio ativo;

- time comercial atuante;

- abertura para inovação;

- disposição real para retirar o Drive;

- interesse em transformar distribuição em processo mensurável.

A lógica correta é seletiva. O programa vale mais quando poucas incorporadoras relevantes aderem de verdade do que quando muitas entram sem cumprir contrapartida.

## 9. Resultado esperado para a incorporadora

A promessa comercial do programa não deve ser “mais exposição” de forma vaga. Ela deve ser formulada assim:

A incorporadora ganha um canal oficial e rastreável para distribuir seus produtos, melhora sua leitura de mercado, aumenta capilaridade com corretores, reduz dispersão de informação e destrava budget de ativação conforme o resultado gerado.

Esse enquadramento é consistente com os materiais, que associam o programa a redução de esforço manual, ganho de controle, maior visibilidade e impacto na ativação da rede.

## 10. Texto-base de apresentação comercial

Abaixo, uma versão pronta para uso.

### Programa de Incorporadoras Embaixadoras Órulo

A Órulo criou o Programa de Incorporadoras Embaixadoras para empresas que querem profissionalizar a forma como se relacionam com corretores e distribuir seus lançamentos com mais controle, rastreabilidade e resultado.

Hoje, muitas incorporadoras ainda operam com Google Drive como principal meio de consulta. O problema é que o Drive armazena materiais, mas não entrega visibilidade real sobre quem acessou, o que foi consumido e quais corretores estão mais ativos.

No programa, a incorporadora substitui o Drive pela Órulo ou pelo Portal de Parcerias como canal oficial de consulta. Com isso, passa a operar com um ambiente rastreável, com identidade visual própria, leitura de audiência, relatórios de engajamento e capacidade de ativação digital contínua.

Além disso, o programa recompensa performance real. Novos cadastros de corretores e audiência gerada dentro do ecossistema Órulo se convertem em cashback e budget para campanhas, visibilidade e ações de ativação.

Em resumo, a incorporadora deixa de ter apenas um repositório de materiais e passa a contar com uma infraestrutura comercial que organiza distribuição, gera inteligência e amplia sua presença junto à rede de corretores.

## 11. Frase final de fechamento

Sair do Google Drive não é só trocar de ferramenta. É trocar opacidade por rastreabilidade, material parado por distribuição ativa, e audiência difusa por crescimento mensurável.

# 3 - Playbook Operacional e Governança do Programa

# Playbook Operacional e Governança do Programa

Programa de Incorporadoras Embaixadoras Órulo
Versão 1.0

Decisão recomendada: operar o programa com score como regra-mãe, combinado com mínimos mensais por nível, cadência leve e evidência simples. Sem isso, o programa vira relação subjetiva e perde força de governança. Essa direção já aparece como a síntese mais coerente entre os materiais: checklist pontuado, reunião mensal, WhatsApp assíncrono, revisão trimestral e mínimos por nível como forma de reduzir ambiguidade.

## 1. Finalidade do playbook

Este documento existe para fazer o WS6 rodar sem ambiguidade. O programa não é uma peça institucional; ele é um mecanismo operacional para tornar a Órulo o canal oficial de consulta da praça por hábito, com contrapartidas auditáveis, incentivos progressivos e governança territorial clara. Os materiais convergem em quatro pontos: o problema é o Drive como fonte de verdade, o objetivo é drive-free, o programa precisa operar por praça e a execução deve ser simples, com poucas embaixadoras por praça foco.

## 2. Regras operacionais do programa

### 2.1 Regra central

A embaixadora só é considerada ativa quando:

- adota Órulo/Portal como canal oficial;

- remove o Drive da rotina de consulta;

- executa ações mínimas com evidência;

- gera sinais observáveis de uso, audiência ou cadastro.

### 2.2 Unidade de gestão

A unidade de gestão é a praça, não a conta isolada. O guardião do canal oficial é o Sócio-Local; a embaixadora é alavanca operacional dentro da lógica territorial.

### 2.3 Regra de simplicidade

O programa deve operar com:

- onboarding assistido de até 30 dias;

- reunião mensal de 30 minutos;

- acompanhamento assíncrono por WhatsApp;

- relatório mensal simples;

- revisão trimestral de score e nível.

### 2.4 Regra de não-promessa

Não prometer como padrão:

- ranking público amplo;

- integração CRM universal;

- desconto sem guardrails;

- SLA rígido não sustentado operacionalmente. Esses pontos aparecem nos materiais como riscos ou pendências, não como política fechada.

## 3. Fluxo operacional do programa

## Fase 1 — Seleção e entrada

A incorporadora entra no programa quando cumpre o perfil mínimo:

- 2–3 produtos ativos;

- time comercial atuante;

- abertura para digitalizar processo;

- disposição real para substituir 100% do Drive.

### Gate de entrada

Antes de ativar a embaixadora, devem estar confirmados:

- aceite do canal oficial;

- mapeamento do portfólio que vai para Órulo/Portal;

- owner interno da incorporadora;

- owner Órulo da praça;

- plano de onboarding de 30 dias.
Sem isso, a entrada fica pausada. Esse gate é coerente com a tese de que benefício sem contrapartida vira subsídio.

## Fase 2 — Onboarding / Kickoff (0–30 dias)

O objetivo do onboarding é gerar vitória rápida e evitar “embaixadora sem dados”. O material já sugere onboarding assistido de cerca de 3 semanas com revisão aos 30 dias.

### Entregáveis obrigatórios do onboarding

- produtos cadastrados e atualizados;

- book/tabela migrados para Órulo/Portal;

- link rastreável e QR prontos;

- primeiro card pronto para disparo;

- roteiro de uso para corretores;

- confirmação do canal oficial;

- definição de owner da incorporadora;

- primeiro check-in agendado.

### Evidências mínimas do onboarding

- print do card disparado;

- link rastreável ou QR entregue;

- confirmação de produtos cadastrados;

- registro de atualização de materiais no PRM.

## Fase 3 — Rotina mensal

A rotina padrão recomendada é leve: reunião mensal + WhatsApp + relatório simples. Isso foi explicitamente consolidado para evitar fadiga operacional.

### Ritual 1 — Check-in mensal

Frequência: mensal
Duração: 30 min
Agenda fixa:

- o que rodou no mês;

- próximos 30 dias;

- gargalos de material/dados;

- pedido do parceiro;

- score e nível atual.

### Ritual 2 — Acompanhamento assíncrono

Canal: WhatsApp
Regra: grupo é da incorporadora; a Órulo entra pontualmente, sob combinados.

### Ritual 3 — Relatório mensal

Formato: formulário simples / registro rápido exportável para PRM
Objetivo: não transformar o programa em PPT manual do Field.

## Fase 4 — Revisão trimestral

A revisão trimestral existe para:

- recalcular score;

- subir ou manter nível;

- revisar backlog;

- discutir guardrails comerciais;

- documentar caso de sucesso ou risco de rebaixamento.

### Saídas possíveis da revisão trimestral

- mantém nível;

- sobe de nível;

- entra em observação;

- é pausada;

- é desligada do programa.

Essa parte não aparece fechada como regra final nos materiais, mas é inferência necessária a partir do checklist de diretoria, que já exige critério objetivo para entrada, manutenção e saída.

## 4. Níveis do programa

### Regra recomendada

Usar score como regra principal e mínimo de ativações por mês como regra auxiliar. Os próprios materiais apontam essa combinação como síntese operacional mais coerente.

### Níveis

Silver

- 1 ação válida por mês

- relatório sintético mensal

- selo

- prioridade em trainings locais.

Gold

- 3 ações válidas por mês

- dashboard avançado

- consultoria trimestral

- destaque regional.

Platinum

- 6 ações válidas por mês

- co-criação

- visibilidade ampliada

- participação VIP e benefícios superiores.

### Observação crítica

O volume 1/3/6 resolve clareza, mas pode incentivar quantidade sem qualidade. Por isso a ação só conta se houver evidência válida.

## 5. O que conta como ação válida

Os materiais não fecham a fórmula final do score, mas permitem uma definição operacional mínima. Abaixo está a versão recomendada para v1.

Conta como ação válida quando houver execução e evidência de pelo menos um destes itens:

- disparo de card com link rastreável;

- QR ativo em evento, treinamento ou material físico;

- evento ou treinamento com fala curta sobre Órulo;

- uso do canal oficial para consulta em grupo de corretores;

- atualização relevante de portfólio ou materiais no PRM;

- campanha de ativação com link, arte e período definidos;

- ação de aquisição de corretores vinculada ao Portal/Órulo;

- relatório mensal entregue com próximos passos.

## 6. Evidências mínimas

A regra de evidência precisa ser simples. A proposta mais consistente dos materiais é:

- card disparado: print + link rastreável;

- evento/treinamento: foto + QR/link usado + lista simples;

- atualização de produto: registro no PRM com data e responsável;

- campanha: link/arte + período + resultado básico;

- relatório: formulário ou registro simples com o que rodou, travou e próximos 30 dias.

Sem evidência, não pontua.

## 7. Matriz de ownership

### Sócio-Local

É o guardião do canal oficial, dono territorial do programa e principal responsável por alinhamento político da praça. Também sustenta relacionamento local, visitas e legitimidade.

### CS

É o dono da cadência operacional: check-ins, relatório, evolução de nível, registro de evidências e suporte ao parceiro.

### Field / Comercial Regional

Executa ativações de campo, acelera relacionamento, coleta evidências e garante que a rotina da embaixadora não fique só no discurso.

### Marketing

Entrega kit reutilizável, cards, QR, templates, materiais prontos e espelhamento de campanhas. O objetivo é evitar dependência artesanal a cada nova ação.

### Produto

Sustenta Z2A, painéis, rastreio, portal e integrações quando tecnicamente viáveis. CRM não deve ser promessa universal.

### SDR

Pode aparecer como executor de ativação e organização inicial em alguns contextos, mas não deve ser dono estrutural do programa. Isso aparece como papel acessório, não central.

## 8. Kit Embaixador

O kit mínimo recomendado é:

- cards personalizados com link rastreável;

- QR pronto para telão;

- plano B com link curto/flyer;

- script de onboarding do corretor;

- copy de disparo para grupo;

- template de relatório rápido;

- apresentação curta “por que Órulo”;

- materiais de apoio para ativação local.

## 9. KPIs do programa

### Soberano

% de incorporadoras embaixadoras drive-free por praça.

### Operáveis agora

- volume de materiais centralizados;

- drive-free evidenciado;

- leads corretor → incorporadora;

- acessos únicos ao Portal/Órulo;

- cadastros novos;

- participação em ativações;

- aumento de WAU de corretores na praça.

### Roadmap, não obrigação atual

- tempo entre cadastro e primeira ação útil;

- % de uso do Z2A;

- token/mensagens Z2A;

- ranking público amplo.
Os próprios materiais tratam esses pontos como futuro ou com alto risco político/operacional.

## 10. Regras de incentivo financeiro

Cashback e co-investimento existem, mas com guardrails. Os materiais trazem o modelo de pontos por cadastro e acessos, resgate trimestral e co-investimento com mídia Meta Ads, mas também alertam para risco de conflito comercial se isso virar desconto irrestrito.

### Regra recomendada

- cashback só é liberado para embaixadora ativa;

- uso de desconto ou benefício financeiro sensível depende de aprovação de Revenue por praça;

- CRM e consultoria estratégica entram como benefícios condicionais, não universais.

## 11. Entrada, manutenção, pausa e saída

### Entra

Quando cumpre requisitos mínimos e conclui onboarding.

### Mantém

Quando segue ativa, entrega o mínimo mensal e registra evidência.

### Sobe

Quando cumpre score e mínimo do nível seguinte por ciclo trimestral.

### Pausa

Quando mantém relacionamento, mas falha em contrapartida crítica por um ciclo.

### Sai

Quando volta ao Drive como canal principal, deixa de executar por dois ciclos trimestrais ou descumpre combinados centrais do programa.

Essa política de pausa/saída é uma formalização recomendada a partir do checklist de diretoria, que já aponta a necessidade de critérios objetivos.

## 12. Riscos principais e mitigação

### Risco 1 — Programa virar “parceria de slide”

Mitigação: evidência simples, score e mínimos por nível.

### Risco 2 — Excesso de ritual derrubar adesão

Mitigação: mensal + WhatsApp + relatório simples.

### Risco 3 — Dupla liderança e ruído político

Mitigação: Sócio-Local guardião; grupo é da incorporadora; Órulo pontual.

### Risco 4 — Promessa comercial elástica

Mitigação: guardrails para descontos, CRM condicional e escopo explícito de consultoria.

## 13. Síntese executiva final

Este playbook coloca o WS6 em um formato operável: territorial, leve e auditável. O núcleo da governança é simples: drive-free real, canal oficial, rotina mínima, evidência simples, score com progressão e guardrails comerciais. Isso é coerente com a tese do programa e com o que já foi mais fortemente validado nos materiais.

Se quiser, o próximo passo útil é eu transformar os 3 documentos em uma versão final padronizada, com mesmo tom, mesma estrutura visual e pronta para diretoria.

# 0 - WS6 — Programa Completo

# WS6 — Programa de Incorporadoras Embaixadoras Órulo

## Versão final padronizada

# Documento 1 — Carta Estratégica do WS6

## 1. Definição

O WS6 é o workstream responsável por transformar incorporadoras relevantes em âncoras de distribuição territorial da Órulo, substituindo o Google Drive como fonte principal de consulta e consolidando a Órulo ou o Portal de Parcerias como canal oficial da praça.

## 2. Tese central

A Órulo só se consolida como infraestrutura real do mercado quando a incorporadora deixa de operar por Google Drive e passa a direcionar corretores para um ambiente oficial, rastreável e recorrente. Enquanto o Drive seguir como fonte principal de consulta, a Órulo tende a ser percebida como canal secundário, com baixa rotina, baixa legitimidade e pouco efeito de rede.

## 3. Objetivo soberano

Consolidar a Órulo como canal oficial de consulta nas praças prioritárias por meio de incorporadoras embaixadoras que operem em modelo drive-free, elevando uso, densidade de corretores ativos e receita recorrente por praça.

## 4. Problema estrutural que o WS6 resolve

O mercado ainda opera com materiais dispersos em PDFs, links e pastas de Drive. Isso gera:

- baixa visibilidade sobre quem acessou;

- baixa inteligência sobre quais materiais são consumidos;

- baixa recorrência de uso em um canal oficial;

- baixa capacidade de transformar distribuição em inteligência comercial;

- baixa força de hábito na praça.

## 5. Mecanismo de valor

O mecanismo do WS6 é:

incorporadora relevante adota Órulo/Portal como canal oficial → remove o Drive → aumenta a legitimidade do canal → corretores consultam mais → cresce o uso recorrente → a praça ganha densidade, prova social e tração comercial → a Órulo acelera conversão e MRR por praça.

## 6. Princípio central

Fonte de verdade vale mais do que visibilidade isolada.

O programa não existe para distribuir benefícios soltos. Ele existe para deslocar comportamento do mercado para dentro do ecossistema Órulo.

## 7. Papel do WS6 no sistema Órulo

O WS6 é um mecanismo de consolidação territorial. Ele se conecta diretamente com:

- expansão por praça;

- ativação de corretores;

- marketing e prova social;

- relacionamento com incorporadoras;

- crescimento de MRR por praça.

## 8. O que o WS6 é

O WS6 é um programa de parceria estruturada com incorporadoras que:

- adotam a Órulo ou o Portal como canal oficial;

- removem o Google Drive da rotina de consulta;

- ajudam a criar hábito recorrente entre corretores;

- geram audiência, cadastros e prova social para a praça;

- fortalecem a legitimidade local da Órulo.

## 9. O que o WS6 não é

O WS6 não é:

- um programa genérico de branding;

- uma política aberta de descontos;

- um ranking público sem governança;

- um pacote de benefícios sem contrapartida;

- uma iniciativa complexa demais para operar por praça.

## 10. Critério estratégico de entrada

A incorporadora embaixadora ideal é aquela que:

- possui relevância local real;

- tem time comercial ativo;

- possui portfólio utilizável;

- aceita substituir 100% do Drive;

- tem abertura para digitalizar a jornada de consulta dos corretores.

## 11. Troca de valor consolidada

A lógica do programa é:

Órulo entrega estrutura, visibilidade, inteligência, ativação e incentivo condicionado

em troca de

adoção real do canal oficial, retirada do Drive, geração de tráfego, cadastros, prova social e execução recorrente.

## 12. Unidade de gestão e governança

A unidade de gestão é a praça.
O Sócio-Local é o guardião do canal oficial.
A incorporadora embaixadora é uma alavanca operacional da praça.
CS, Field, Marketing e Produto suportam a execução de forma coordenada.

## 13. Métricas do WS6

### Métrica soberana

% de incorporadoras embaixadoras drive-free por praça

### Métricas-sinal

- volume de materiais centralizados;

- acessos únicos ao Portal/Órulo;

- novos cadastros de corretores;

- leads corretor → incorporadora;

- crescimento do WAU de corretores na praça;

- evidência de uso recorrente do canal oficial.

## 14. Risco principal

O principal risco é o programa virar uma parceria bonita na narrativa e fraca no comportamento real, com benefício concedido sem retirada efetiva do Drive e sem mudança de hábito.

## 15. Mitigação principal

Manter o programa simples, condicional e auditável:

- poucas embaixadoras por praça;

- contrapartidas mínimas claras;

- evidência simples;

- rotina mensal leve;

- progressão baseada em execução e resultado.

## 16. Definição de sucesso em 90 dias

O WS6 é considerado validado quando, em uma praça foco, pelo menos uma incorporadora relevante:

- opera em modelo drive-free;

- usa a Órulo/Portal como canal oficial;

- mantém rotina de uso e ativação;

- gera impacto observável em audiência, cadastros ou WAU local.

## 17. Síntese executiva

O WS6 existe para substituir o Drive como fonte de verdade da praça e transformar incorporadoras influentes em motor local de adoção, audiência e receita recorrente dentro do ecossistema Órulo.

# Documento 2 — Proposta de Valor para Incorporadoras Embaixadoras

## 1. Posicionamento

O Programa de Incorporadoras Embaixadoras foi criado para empresas que querem profissionalizar a forma como distribuem seus lançamentos, se relacionam com corretores e transformam audiência em inteligência comercial.

## 2. Proposta central

A proposta do programa é substituir o modelo fragmentado baseado em Google Drive por um canal oficial, rastreável e ativo dentro da Órulo ou do Portal de Parcerias.

Em vez de manter materiais em um ambiente opaco e difícil de medir, a incorporadora passa a operar com um ecossistema que permite:

- concentrar consulta de materiais em um ambiente oficial;

- rastrear acessos e comportamento dos corretores;

- gerar cadastros novos;

- transformar audiência em relacionamento;

- destravar benefícios progressivos à medida que gera resultado.

## 3. O problema do modelo atual

O Google Drive resolve armazenamento, mas não resolve gestão comercial.

Quando a consulta acontece no Drive, a incorporadora geralmente perde:

- visibilidade sobre quem acessou;

- leitura sobre quais materiais são consumidos;

- clareza sobre quais corretores estão mais ativos;

- capacidade de gerar tráfego rastreável;

- capacidade de transformar distribuição em inteligência.

## 4. O que muda com a Órulo como canal oficial

Ao substituir o Drive pela Órulo ou pelo Portal de Parcerias, a incorporadora passa a contar com:

- portal com identidade visual própria;

- ambiente oficial para consulta dos corretores;

- materiais em local único e rastreável;

- relatórios de acessos, atividade e engajamento;

- ativações digitais e campanhas estruturadas;

- conexão entre distribuição, audiência e geração de corretores.

## 5. Por que vale a pena sair do Google Drive

### 5.1 O Drive armazena. A Órulo distribui e mede.

No Drive, o material fica guardado. Na Órulo, o material circula em um ambiente que conecta audiência, campanhas, rastreamento e relacionamento.

### 5.2 O Drive é opaco. A Órulo gera visibilidade operacional.

A incorporadora ganha leitura de acessos, engajamento, atividade de corretores e evidência de uso do canal.

### 5.3 O Drive não cria hábito de mercado. A Órulo cria canal oficial.

Quando a incorporadora concentra a consulta em um ambiente oficial, ajuda a construir rotina e legitimidade junto à rede de corretores.

### 5.4 O Drive não recompensa performance. A Órulo converte resultado em benefício.

Cadastros e audiência gerados dentro da plataforma podem se transformar em cashback e budget para novas ativações.

## 6. O que a incorporadora ganha

### 6.1 Canal oficial com marca própria

Portal de Parcerias com identidade visual da incorporadora.

### 6.2 Rastreabilidade e inteligência

Relatórios de corretores ativos, acessos, engajamento e leitura de performance.

### 6.3 Mais visibilidade dentro do ecossistema Órulo

Ativações digitais, destaque, presença ampliada e maior circulação dos produtos.

### 6.4 Incentivo econômico por resultado

Cashback por novos corretores vinculados ao canal oficial e por audiência gerada dentro das interfaces da Órulo.

### 6.5 Co-investimento em aquisição de audiência

Parte do investimento em ativação digital pode ser convertida em budget aplicado pela própria Órulo em campanhas e redes internas para gerar corretores para a incorporadora.

## 7. Lógica de cashback

O programa recompensa dois comportamentos centrais:

- trazer novos corretores por meio do canal oficial;

- gerar audiência qualificada dentro das interfaces da Órulo.

A lógica comercial deve ser comunicada assim:

quanto mais a incorporadora usa o canal oficial para atrair corretores e gerar audiência, mais budget ela destrava para ampliar sua própria distribuição.

## 8. O que a incorporadora precisa entregar

Para participar do programa, a incorporadora precisa:

- adotar a Órulo ou o Portal como canal oficial;

- remover o Google Drive da rotina de consulta;

- direcionar corretores para esse ambiente;

- gerar cadastros e acessos rastreáveis;

- sustentar uma execução mínima recorrente.

## 9. Perfil ideal da incorporadora embaixadora

A incorporadora ideal para o programa tem:

- relevância local;

- portfólio ativo;

- time comercial atuante;

- abertura para inovação;

- disposição real para retirar o Drive;

- interesse em transformar distribuição em processo mensurável.

## 10. Resultado esperado para a incorporadora

A incorporadora deixa de ter apenas um repositório de materiais e passa a contar com uma infraestrutura comercial que:

- organiza a distribuição;

- melhora a leitura de mercado;

- aumenta a capilaridade com corretores;

- reduz dispersão de informação;

- amplia presença e audiência;

- converte resultado em budget de ativação.

## 11. Texto-base de apresentação comercial

A Órulo criou o Programa de Incorporadoras Embaixadoras para empresas que querem profissionalizar a forma como se relacionam com corretores e distribuir seus lançamentos com mais controle, rastreabilidade e resultado.

Hoje, muitas incorporadoras ainda operam com Google Drive como principal meio de consulta. O problema é que o Drive armazena materiais, mas não entrega visibilidade real sobre quem acessou, o que foi consumido e quais corretores estão mais ativos.

No programa, a incorporadora substitui o Drive pela Órulo ou pelo Portal de Parcerias como canal oficial de consulta. Com isso, passa a operar com um ambiente rastreável, com identidade visual própria, leitura de audiência, relatórios de engajamento e capacidade de ativação digital contínua.

Além disso, o programa recompensa performance real. Novos cadastros de corretores e audiência gerada dentro do ecossistema Órulo se convertem em cashback e budget para campanhas, visibilidade e ações de ativação.

Em resumo, a incorporadora deixa de ter apenas um repositório de materiais e passa a contar com uma infraestrutura comercial que organiza distribuição, gera inteligência e amplia sua presença junto à rede de corretores.

## 12. Fechamento executivo

Sair do Google Drive não é apenas trocar de ferramenta. É trocar opacidade por rastreabilidade, material parado por distribuição ativa e audiência difusa por crescimento mensurável.

# Documento 3 — Playbook Operacional e Governança do Programa

## 1. Finalidade

Este playbook existe para fazer o WS6 rodar sem ambiguidade. O programa deve funcionar como um sistema leve, auditável e territorial, capaz de transformar a tese do WS6 em comportamento real.

## 2. Regras operacionais do programa

### 2.1 Regra central

A embaixadora só é considerada ativa quando:

- adota Órulo/Portal como canal oficial;

- remove o Drive da rotina de consulta;

- executa ações mínimas com evidência;

- gera sinais observáveis de uso, audiência ou cadastro.

### 2.2 Unidade de gestão

A unidade de gestão é a praça.
O guardião do programa é o Sócio-Local.

### 2.3 Regra de simplicidade

O programa deve operar com:

- onboarding assistido de até 30 dias;

- reunião mensal de 30 minutos;

- acompanhamento assíncrono por WhatsApp;

- relatório mensal simples;

- revisão trimestral de score e nível.

### 2.4 Regra de não-promessa

Não prometer como padrão:

- ranking público amplo;

- integração CRM universal;

- desconto irrestrito;

- consultoria aberta sem escopo;

- SLA não sustentado operacionalmente.

## 3. Fluxo operacional

## Fase 1 — Seleção e entrada

A incorporadora entra quando cumpre o perfil mínimo:

- portfólio ativo;

- time comercial atuante;

- abertura para digitalização;

- disposição real para substituir 100% do Drive.

### Gate de entrada

Antes da ativação, devem estar confirmados:

- aceite do canal oficial;

- mapeamento do portfólio;

- owner da incorporadora;

- owner Órulo da praça;

- plano de onboarding de 30 dias.

Sem isso, a entrada fica pausada.

## Fase 2 — Onboarding / Kickoff (0–30 dias)

O onboarding existe para gerar vitória rápida e colocar a embaixadora em operação real.

### Entregáveis obrigatórios do onboarding

- produtos cadastrados e atualizados;

- materiais migrados para Órulo/Portal;

- link rastreável e QR prontos;

- primeiro card pronto para disparo;

- roteiro de uso para corretores;

- confirmação formal do canal oficial;

- owner da incorporadora definido;

- primeiro check-in agendado.

### Evidências mínimas do onboarding

- print do card disparado;

- link rastreável ou QR entregue;

- confirmação de produtos cadastrados;

- registro de atualização de materiais.

## Fase 3 — Rotina mensal

### Ritual 1 — Check-in mensal

Frequência: mensal
Duração: 30 min

Agenda fixa:

- o que rodou no mês;

- próximos 30 dias;

- gargalos de material e dados;

- pedidos do parceiro;

- score e nível atual.

### Ritual 2 — Acompanhamento assíncrono

Canal: WhatsApp
Regra: o grupo é da incorporadora; a Órulo participa sob combinados.

### Ritual 3 — Relatório mensal

Formato: simples e exportável
Objetivo: registrar execução, travas, próximos passos e evidências.

## Fase 4 — Revisão trimestral

Objetivos da revisão:

- recalcular score;

- revisar nível;

- documentar evolução;

- discutir backlog e guardrails;

- decidir manutenção, subida, observação, pausa ou saída.

## 4. Níveis do programa

### Regra recomendada

Usar score como regra principal e mínimos mensais por nível como regra auxiliar.

### Silver

- 1 ação válida por mês;

- relatório sintético mensal;

- selo;

- prioridade em trainings locais.

### Gold

- 3 ações válidas por mês;

- dashboard avançado;

- consultoria trimestral;

- destaque regional.

### Platinum

- 6 ações válidas por mês;

- co-criação;

- visibilidade ampliada;

- benefícios superiores.

## 5. O que conta como ação válida

Uma ação só conta quando houver execução e evidência. Exemplos:

- disparo de card com link rastreável;

- QR ativo em evento, treinamento ou material físico;

- evento ou treinamento com fala sobre Órulo;

- uso do canal oficial em grupos de corretores;

- atualização relevante de portfólio ou material;

- campanha de ativação com link e período definidos;

- ação de aquisição de corretores;

- relatório mensal entregue.

## 6. Evidências mínimas

- card disparado: print + link rastreável;

- evento: foto + QR/link usado;

- atualização de produto: registro com data e responsável;

- campanha: link/arte + período;

- relatório: registro simples do que rodou, travou e próximos 30 dias.

Sem evidência, não pontua.

## 7. Matriz de ownership

### Sócio-Local

Guardião do canal oficial, dono territorial do programa e principal responsável pelo alinhamento político da praça.

### CS

Dono da cadência operacional: check-ins, relatórios, evolução de nível, registro de evidências e suporte ao parceiro.

### Field / Comercial Regional

Executa ativações de campo, acelera relacionamento e coleta evidências.

### Marketing

Entrega kit reutilizável, cards, QR, templates, scripts e materiais de ativação.

### Produto

Sustenta portal, rastreio, Z2A, painéis e integrações quando viáveis.

### SDR

Apoia ativação e organização inicial, mas não é dono estrutural do programa.

## 8. Kit Embaixador

O kit mínimo recomendado inclui:

- cards personalizados com link rastreável;

- QR pronto para telão e material físico;

- link curto de contingência;

- script de onboarding do corretor;

- copy de disparo;

- template de relatório rápido;

- apresentação curta “por que Órulo”;

- materiais de apoio para ativação local.

## 9. KPIs do programa

### Métrica soberana

% de incorporadoras embaixadoras drive-free por praça

### Métricas operáveis agora

- volume de materiais centralizados;

- drive-free evidenciado;

- acessos únicos ao Portal/Órulo;

- leads corretor → incorporadora;

- novos cadastros;

- participação em ativações;

- crescimento do WAU de corretores na praça.

### Roadmap, não obrigação atual

- uso aprofundado de Z2A;

- token/mensagens por parceiro;

- ranking público amplo;

- integrações não escaladas.

## 10. Regras de incentivo financeiro

Cashback e co-investimento existem, mas com guardrails:

- cashback só para embaixadora ativa;

- descontos sensíveis dependem de aprovação de Revenue por praça;

- CRM e consultoria estratégica são benefícios condicionais, não universais.

## 11. Entrada, manutenção, pausa e saída

### Entra

Quando cumpre requisitos mínimos e conclui onboarding.

### Mantém

Quando segue ativa, entrega mínimo mensal e registra evidência.

### Sobe

Quando cumpre score e mínimo do nível seguinte por ciclo trimestral.

### Pausa

Quando mantém relacionamento, mas falha em contrapartida crítica por um ciclo.

### Sai

Quando volta ao Drive como canal principal, deixa de executar por dois ciclos trimestrais ou descumpre combinados centrais.

## 12. Riscos principais e mitigação

### Risco 1 — Programa virar “parceria de slide”

Mitigação: score, mínimo mensal e evidência simples.

### Risco 2 — Excesso de ritual derrubar adesão

Mitigação: rotina leve, mensal, com WhatsApp e relatório simples.

### Risco 3 — Dupla liderança e ruído político

Mitigação: Sócio-Local como guardião e grupo pertencente à incorporadora.

### Risco 4 — Promessa comercial elástica

Mitigação: guardrails para desconto, CRM condicional e escopo claro.

## 13. Síntese executiva

O playbook coloca o WS6 em formato operável: territorial, leve e auditável. O núcleo da governança é simples:

drive-free real, canal oficial, rotina mínima, evidência simples, score com progressão e guardrails comerciais.

# Padrão editorial adotado nesta versão

Todos os três documentos seguem a mesma lógica de construção:

- definição;

- tese ou proposta central;

- objetivo e problema;

- mecanismo de valor;

- regras ou contrapartidas;

- governança;

- métricas;

- riscos e mitigação;

- síntese executiva.

Isso permite leitura coerente entre diretoria, comercial, marketing, CS e operação territorial.