# WS6_ONEPAGE_CHARTER

## 1. Nome do workstream

WS6 — Embaixadoras Drive Free

## 2. Função estratégica

Usar incorporadoras como prova social e alavanca de adoção, ampliando legitimidade e ativação em praças relevantes.

## 3. Objetivo principal

Estruturar e validar o uso de incorporadoras embaixadoras como mecanismo de amplificação do modelo drive-free, sem depender disso como único motor de crescimento.

## 4. O que este workstream resolve

- dificuldade de escala por prova social insuficiente;

- necessidade de acelerar adesão de corretores e incorporadoras;

- baixa legitimidade inicial em algumas praças;

- falta de casos de referência claros.

## 5. O que está dentro do escopo

- seleção de incorporadoras embaixadoras;

- modelo mínimo de adesão e uso drive-free;

- lógica de prova social e caso-referência;

- acompanhamento do efeito desse modelo na praça;

- sistematização do aprendizado do piloto e da expansão.

## 6. O que está fora do escopo

- jornada DL → Pago como estrutura principal;

- marketing amplo;

- CRM e pipeline geral;

- gestão territorial como um todo;

- comunicação ampla de corretores sem conexão ao modelo embaixador.

## 7. Entregáveis principais

- critérios de escolha de embaixadoras;

- modelo mínimo de operação drive-free;

- casos de uso e prova social;

- acompanhamento do impacto gerado;

- leitura do potencial de escala.

## 8. Métricas de acompanhamento

- número de incorporadoras embaixadoras ativas;

- nível de adesão ao modelo;

- impacto percebido em corretores e praça;

- novas oportunidades ou aceleração derivadas;

- sustentabilidade operacional do modelo.

## 9. Cadência mínima

- revisão quinzenal das embaixadoras ativas;

- leitura mensal do impacto por praça;

- revisão trimestral do potencial de escala.

## 10. Dependências principais

- incorporadoras parceiras;

- WS1 quando houver impacto em corretores;

- WS2 quando a prova social acelerar conversão;

- sponsor para validação de foco e escala.

## 11. Evidência mínima de avanço

- incorporadora operando efetivamente como embaixadora;

- prova social concreta aplicada;

- impacto observável na praça ou na adesão;

- aprendizado prático registrado sobre o que funciona.

## 12. Riscos clássicos

- apostar demais em algo ainda não consolidado;

- tratar embaixadora como símbolo e não como mecanismo real;

- escalar cedo demais;

- confundir boa vontade com operação efetiva;

- ausência de critério para seleção e manutenção.

## 13. Próximos 30 dias

- definir critérios de embaixadora;

- mapear casos prioritários;

- padronizar modelo mínimo drive-free;

- documentar sinais de valor gerado;

- revisar viabilidade de escala com base em fatos.

### Possíveis ambiguidades a validar

- definição oficial de “embaixadora ativa”;

- quais praças justificam esse modelo agora;

- nível mínimo de operação drive-free para contar como caso.

### Risco de sobreposição com outro WS

- WS2, se a embaixadora virar parte central da jornada comercial;

- WS5, se prova social for tratada como campanha e não como mecanismo operacional.