# WS7_ONEPAGE_CHARTER

## 1. Nome do workstream

WS7 — Modelo Econômico Praça

## 2. Função estratégica

Garantir que o crescimento por praça tenha racional econômico claro, com leitura de viabilidade, incentivo e sustentabilidade.

## 3. Objetivo principal

Estruturar o modelo econômico mínimo de praça para orientar alocação, expectativa de retorno e decisão executiva territorial.

## 4. O que este workstream resolve

- expansão sem critério econômico claro;

- decisões territoriais baseadas apenas em percepção;

- baixa clareza sobre sustentabilidade da praça;

- desalinhamento entre esforço, custo e retorno.

## 5. O que está dentro do escopo

- leitura econômica mínima por praça;

- critérios de sustentabilidade territorial;

- lógica de incentivo e racional econômico;

- apoio à decisão Dobrar / Manter / Corrigir / Pausar;

- comparação entre esforço e retorno observado.

## 6. O que está fora do escopo

- operação comercial do dia a dia;

- CRM;

- comunicação com corretores;

- marketing;

- gestão de eventos;

- jornada DL → Pago como processo operacional.

## 7. Entregáveis principais

- modelo econômico mínimo por praça;

- critérios de leitura de viabilidade;

- parâmetros de decisão executiva;

- leitura periódica de sustentabilidade territorial.

## 8. Métricas de acompanhamento

- MRR / ARR por praça;

- new MRR por praça;

- evolução da conversão por praça;

- relação entre esforço e retorno;

- sinais de maturidade econômica da praça.

## 9. Cadência mínima

- leitura mensal por praça;

- revisão trimestral dos critérios de viabilidade e alocação.

## 10. Dependências principais

- dados confiáveis de receita e evolução;

- sponsor para decisão executiva;

- WS2 e WS4 para leitura comercial;

- WS3 quando a praça exigir aceleração territorial.

## 11. Evidência mínima de avanço

- critérios econômicos definidos e usados;

- praças com leitura executiva clara;

- decisões de alocação baseadas em racional explícito;

- redução de decisões territoriais puramente intuitivas.

## 12. Riscos clássicos

- excesso de sofisticação antes da hora;

- modelo teórico sem uso real;

- transformar WS7 em “planilha bonita” sem decisão;

- depender de dados incompletos sem assumir limite;

- sobrepor esse WS com todos os demais.

## 13. Próximos 30 dias

- definir leitura econômica mínima por praça;

- padronizar critérios de decisão executiva;

- identificar praças prioritárias para aplicação do modelo;

- conectar leitura econômica à revisão mensal.

### Possíveis ambiguidades a validar

- profundidade desejada do modelo na V1;

- quais custos/esforços entram na leitura mínima;

- grau de formalização de incentivo por praça.

### Risco de sobreposição com outro WS

- WS4, se leitura comercial de pipeline for confundida com racional econômico;

- WS3, se decisões territoriais táticas forem confundidas com modelo econômico.