# MAPA_DE_RESPONSAVEIS_V1

## Sistema Operacional Comercial — Órulo | H1 2026

**Versão:** 1.0

**Data de referência:** 10/03/2026

**Sponsor do sistema:** Diego Diehl

---

## 1. Finalidade do documento

Este documento define a estrutura formal de responsabilidades do sistema operacional comercial da Órulo.

Seu objetivo é deixar claro:

- quem responde por cada workstream;

- quem possui autonomia operacional;

- quando um tema deve ser escalado;

- quem participa de forma principal ou transversal.

Este documento não substitui a planilha operacional, o CRM ou os documentos dos workstreams.

Ele funciona como referência oficial de responsabilidade do sistema.

---

## 2. Como ler este documento

### Sponsor

Autoridade final do sistema.

Responsável por:

- direção estratégica;

- resolução de conflitos;

- aprovação de mudanças estruturais;

- decisão final em temas sensíveis.

### DRI

Directly Responsible Individual.

Responsável por:

- avanço do workstream;

- atualização dos artefatos;

- decisões operacionais do WS;

- escalonamento de bloqueios.

### Participante Principal

Pessoa que executa e contribui ativamente no workstream.

Não substitui o DRI.

### Apoio Transversal

Pessoa que apoia o workstream em temas técnicos, estratégicos ou operacionais específicos, sem responder pelo resultado do WS.

---

## 3. Tabela principal de responsáveis

| Nome | Papel | Workstreams ligados | Nível de autonomia | Escala para | Observações |

|---|---|---|---|---|---|

| Diego Diehl | Sponsor do sistema | WS1, WS2, WS3, WS4, WS5, WS6, WS7 | Total | — | Autoridade final em estratégia, escopo e conflitos. DRI provisório de WS6 e WS7 até definição formal. |

| Gustavo Torres | DRI | WS2, WS4 | Médio | Diego Diehl | Decide temas operacionais dos workstreams. Escala temas estratégicos, conflitos de recurso ou mudança de escopo. |

| Mayumi | DRI / Coordenação | WS1, WS5, apoio em WS6 | Médio | Diego Diehl | DRI formal de WS1 e WS5. Atua como coordenação em WS6, sem DRI formal neste momento. |

| Eduardo | DRI a confirmar | WS3, WS7 | Médio | Diego Diehl | COO. Assunção formal de WS3 e papel definitivo em WS7 devem ser confirmados nos kickoffs. |

| Felipe Goettems | Participante Principal | WS7 | Médio | Diego Diehl | Papel central na lógica do modelo econômico por praça. |

| Ester | Participante Principal | WS1 | Baixo | Mayumi | Execução operacional de comunicação com corretores. |

| Jade | Participante Principal | WS2 | Baixo | Gustavo Torres | Atuação em jornada DL → Pago. |

| Mirla | Participante Principal | WS2 | Baixo | Gustavo Torres | Atuação em jornada DL → Pago. |

| João Vitor | Participante Principal | WS2 | Baixo | Gustavo Torres | Closer. Participa do handoff e conversão. |

| Luan | Participante Principal | WS2 | Baixo | Gustavo Torres | Closer em onboarding. Atua conforme fluxo estruturado do WS. |

| Pedro Kneip | Participante Principal | WS3 | Médio | Eduardo / Diego | Sócio-local e closer da praça Vitória. |

| Luiz Zanella | Participante Principal | WS3 | Médio | Diego Diehl | Sócio-local e closer da praça Curitiba. |

| Alejandro | Apoio Transversal | WS4 | Médio | Diego Diehl | Suporte técnico em CRM, integrações e arquitetura de sistema. |

---

## 4. Visão por workstream

| Workstream | DRI | Sponsor | Participantes principais |

|---|---|---|---|

| WS1 — Comunicação com Corretores | Mayumi | Diego Diehl | Ester |

| WS2 — Jornada CX DL → Pago | Gustavo Torres | Diego Diehl | Jade, Mirla, João Vitor, Luan |

| WS3 — Execução Territorial Praças | Eduardo (a confirmar no kickoff) | Diego Diehl | Pedro Kneip, Luiz Zanella |

| WS4 — Estrutura Comercial e CRM | Gustavo Torres | Diego Diehl | Alejandro (apoio técnico) |

| WS5 — Marketing Event Driven | Mayumi | Diego Diehl | — |

| WS6 — Embaixadoras Drive Free | Diego Diehl (DRI provisório) | Diego Diehl | Mayumi (coordenação) |

| WS7 — Modelo Econômico Praça | Diego Diehl (DRI provisório) | Diego Diehl | Felipe Goettems |

---

## 5. Regras de responsabilidade

### 5.1 Regra geral

Cada workstream deve possuir **um DRI formal por vez**.

Pode haver:

- participantes principais;

- apoio transversal;

- coordenação complementar.

Mas a responsabilidade final do workstream precisa estar concentrada em uma pessoa.

---

### 5.2 Quando o DRI tem autonomia

O DRI decide sem aprovação prévia quando:

- a decisão é operacional e está dentro do escopo do workstream;

- não há impacto estrutural em outros workstreams;

- não há mudança de escopo, prazo macro ou governança;

- o risco é reversível e controlável.

---

### 5.3 Quando o DRI deve escalar

O DRI deve escalar quando:

- a decisão afeta mais de um workstream;

- há conflito de prioridade, recurso ou responsabilidade;

- envolve mudança de escopo ou de governança;

- o bloqueio está fora do controle do DRI;

- existe risco para praça, MRR/ARR ou reputação do sistema.

---

### 5.4 Regra sobre sponsor

O sponsor não substitui o DRI no dia a dia.

O sponsor atua para:

- dar direção;

- destravar impasses;

- arbitrar conflitos;

- decidir temas estruturais.

---

## 6. Itens em aberto para definição nos kickoffs

| Item | Decisão necessária | Kickoff alvo |

|---|---|---|

| WS3 — papel formal de Eduardo | Confirmar se Eduardo será DRI formal e concluir handoff de Mayumi | Kickoff WS3 |

| WS7 — estrutura de responsabilidade | Confirmar DRI formal e papel de Eduardo no workstream | Kickoff WS7 |

| WS6 — DRI formal | Confirmar se Diego mantém DRI ou delega posteriormente | Revisão após evolução do H1 |

---

## 7. Regra de atualização deste documento

Este documento deve ser atualizado quando houver:

- mudança de DRI;

- mudança de sponsor;

- alteração relevante de autonomia;

- redefinição de escalonamento;

- reestruturação de workstream.

Toda alteração deve refletir a estrutura oficial vigente do sistema.