# Estrutura Comercial Ideal para Crescimento

# Estrutura Comercial Ideal para Crescimento (Órulo)

## Um sistema operacional por ações, donos e capacidade — aplicado a praças (0–4), Score e previsibilidade (CRM/Forecast)

### Introdução

Este documento define a estrutura comercial ideal para a Órulo crescer com previsibilidade, partindo de um princípio simples: crescimento não é organograma; é um conjunto de ações recorrentes que precisam acontecer com donos claros, capacidade compatível e governança mínima.

Aqui, a operação comercial é tratada como um sistema operacional territorial: cada praça é uma unidade de execução com fases (0–4) e gates, acompanhada por Score da Praça. A estrutura proposta organiza o trabalho para que o Diretor Comercial consiga direcionar e controlar a execução mesmo sem camadas de gestão, reduzindo dispersão, aumentando cadência e melhorando forecast.

### O que existe neste documento

O conteúdo está organizado para sair do abstrato e virar controle operacional:

- Diagnóstico do momento

  - tensão central, risco principal e condições de sucesso para 30–90 dias.

- Mapa de Ações recorrentes (ritmo)

  - 12–20 ações críticas com frequência, output e métrica-sinal (leading).

- Arquitetura de responsabilidades (RACI)

  - quem executa, quem é dono final, quem consulta e quem só precisa ser informado.

- Cargos e Charters (papel por função)

  - missão, responsabilidades, outputs, KPIs e handoffs por cargo (Diretor, Líder, SDR, Closer, Sócio-Local, RevOps/BI, CXDL/CS, Marketing/Growth).

- Modelo operacional por praça (central vs local)

  - o que é “inside” (central) vs o que é “campo” (Sócio-Local), e como isso muda por fase (0–90 dias vs 6+ meses).

- Capacidade e Headcount (mínimo viável vs ideal)

  - duas configurações possíveis, com hipóteses explícitas de capacidade e gargalos esperados.

- Plano de transição 30/60/90

  - sequência de mudanças, o que não mexer agora, entregas com dono/data/evidência e riscos operacionais.

- Decisões e lacunas de dados

  - 3 decisões que precisam ser tomadas já e 3 lacunas que distorcem decisão hoje.

### Princípios considerados (regras que guiam o desenho)

- Ações antes de cargos
Se uma ação não tem dono e output, ela não existe. O organograma vem depois do fluxo de trabalho.

- Accountability único por ação
Toda ação crítica tem 1 dono final. “Muita gente responsável” é o mesmo que “ninguém responsável”.

- Menos papéis, mais repetição
Time enxuto exige papéis poucos e claros, com cadências previsíveis. Complexidade operacional vira dispersão.

- Estrutura por fluxo de valor
Gerar demanda → Converter → Ativar (CXDL em 14 dias) → Reter/Expandir (NRR).
Se o desenho não cobre o fluxo completo, o crescimento quebra em algum ponto.

- Território é sistema, não lista de praças
Praças evoluem por fases (0–4) com gates. Escala só acontece quando a praça passa no gate — não por pressão do calendário.

- Score como instrumento de decisão, não painel decorativo
O Score existe para decidir: dobrar, manter, pausar. Se não muda decisão, não vale o esforço.

- Central vs local como alavanca de eficiência
Sócio-Local acelera confiança e densidade; central garante processo, cadência e previsibilidade. Sem essa divisão, escala vira dependência de heróis.

- Instrumentação mínima obrigatória (CRM + dados)
Sem CRM limpo e definição de métricas, forecast é ficção. O dado é parte do produto operacional da área.

## BLOCO 0 — Diagnóstico do momento (6–10 linhas)

Você já tem um playbook territorial (Fases 0–4 + gates + Score + loops), mas o gargalo agora é organização operacional: transformar isso em ritmo semanal executável com um time enxuto (diretor sem camadas) e múltiplas praças. O risco principal é dispersão (muita iniciativa paralela, pouca densidade por praça), somado a CRM/forecast fraco (previsibilidade baixa) e ambiguidade de dono (ações sem accountable). Condições de sucesso (30–90 dias): (1) Score canônico + métricas definidas + fonte de dados, (2) cadência fixa de execução por praça (sprint + SDR + forecast) e (3) modelo replicável central vs local (Sócio-Local como aceleração, não muleta).

## BLOCO 1 — Mapa de Ações (12–20 ações recorrentes)

Formato: Ação | Objetivo | Frequência | Output | Leading

- Sprint da Praça (reunião de execução) | decidir 1 gargalo e 5–7 ações | semanal | quadro da praça atualizado | % ações concluídas

- Atualizar Score da Praça | governança e priorização | mensal | score + fase + decisão (dobrar/manter/pausar) | score atualizado até D+3 do mês

- Portfólio de praças (gates) | decidir investimento | quinzenal | decisões registradas | # decisões tomadas vs pendentes

- SDR Cadência (outbound + follow-up) | gerar pipeline qualificado | semanal | ≥15 agendamentos | taxa de resposta por segmento

- Reuniões realizadas (SDR→Closer) | aumentar throughput | semanal | ≥10 reuniões realizadas | show rate

- Higiene de CRM (“próxima ação ou morre”) | previsibilidade | semanal | ≥90% deals com próxima ação | % deals sem next step

- Forecast (closers) | fechar gap do mês | semanal (qui/sex) | top deals + plano de fechamento | pipe coverage ponderado

- Play Admin Consultivo (DL/Freemium) | puxar intenção quente | diário | lista “Admin quente” + contatos | tempo até 1º contato

- CXDL T0–D14 (valor em 14 dias) | reduzir fricção e acelerar conversão | semanal | 5 contas em trilha | TTFV (tempo até 1º valor)

- Office Hour (comunidade/local) | manter volante de corretores | semanal | 1 sessão | presença + follow-up 48h

- Micro-evento local | gerar conexões quentes | quinzenal | 1 encontro | evento→reunião (7 dias)

- Prova social (case leve) | reduzir risco percebido | mensal | 1 prova/praça (ou top praças) | # provas publicadas

- Treinamento Xpress (qua 09h) | elevar padrão do time | semanal | 1 tema + 3 aprendizados | checklist aplicado em calls

- Play Imobiliárias âncora (2 por praça) | escala de ativação | quinzenal | 1 treinamento/integração | corretores ativos na imob

- PRM Cross-sell (contas existentes) | elevar % PRM | semanal | lista alvo + 5 abordagens | % base com PRM (tendência)

- Revisão churn/expansion (NRR/GRR) | saúde e escala | mensal | relatório simples | churn MRR / expansion MRR

- Censo da Praça (ciclo complexo) | autoridade por dados | trimestral (ou bimestral piloto) | 1 relatório + webinar | censo→reuniões (14 dias)

## BLOCO 2 — Matriz de Responsabilidades (RACI)

Papéis (colunas): Diego (Dir) | Carolina (Líder) | SDR(s) | Closer(s) | João (RevOps/BI) | CXDL/CS | Mkt/Growth | Sócio-Local

| Ação | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint da Praça | Carolina + Sócio-Local | Carolina | Diego | João/Mkt/CXDL |
| Atualizar Score | João | Diego | Carolina | Time |
| Portfólio/Gates | Diego | Diego | Carolina/João | Time |
| SDR Cadência | SDR | Carolina | Sócio-Local (insights) | Diego |
| Reuniões realizadas | SDR | Carolina | Closer | Diego |
| Higiene CRM | SDR/Closer | Carolina | João | Diego |
| Forecast | Closer | Carolina | Diego | João |
| Admin consultivo | SDR + CXDL | Carolina | João | Closer |
| CXDL T0–D14 | CXDL/CS | Carolina | Closer | Diego |
| Office Hour | Sócio-Local + Mkt | Sócio-Local | Carolina | Diego |
| Micro-evento | Sócio-Local | Sócio-Local | Mkt/Closer | Carolina |
| Prova social | Mkt + Sócio-Local | Carolina | Closer | Diego |
| Treinamento Xpress | Carolina | Carolina | Closers/João | Time |
| Imob âncora | Sócio-Local | Sócio-Local | SDR/Closer | Carolina |
| CRMs locais | Sócio-Local + João | Diego | Carolina | Time |
| PRM cross-sell | Closer | Carolina | SDR/CXDL | Diego |
| NRR/GRR mensal | João + CXDL | Diego | Carolina | Time |
| Censo da Praça | João + Mkt | Diego | Sócio-Local/Closers | Time |

Regra dura: se uma ação ficar com “A” indefinido, ela não entra no plano semanal.

## BLOCO 3 — Cargos e Charters (papel claro por função)

### Diretor Comercial (Diego)

- Missão: garantir crescimento previsível por praça e por produto, com decisões de portfólio.

- Responsabilidades (5): portfolio (dobrar/manter/pausar) • score/gates canônicos • reporte executivo • headcount e alocação • remover bloqueios interáreas.

- Outputs (3): decisão quinzenal por praça • score mensal publicado • deck mensal à presidência.

- KPIs: MRR/ARR (DA+PRM) • % praças acima do gate • NRR/GRR • acurácia de forecast.

- Handoffs: recebe de RevOps (score/dados) e Líder (forecast/execução) → entrega para Presidência (decisão + plano).

### Líder Comercial (Gustavo)

- Missão: transformar playbook em rotina (cadência) e elevar padrão de execução.

- Responsabilidades: conduzir rituais (SDR/forecast/sprint) • pipeline higiene • coaching e QA • priorização semanal por praça • garantir CXDL no ritmo.

- Outputs: scorecard semanal • forecast semanal limpo • melhoria de conversão explicada por segmento.

- KPIs: reuniões realizadas/semana • win rate • ciclo médio • % deals com next step • pipe coverage.

- Handoffs: recebe do SDR/Closer (dados do funil) e RevOps (dash) → entrega ao Diretor (previsão e riscos).

### BDR (central/inside)

- Missão: gerar reuniões qualificadas com incorporadoras/imobiliárias.

- Responsabilidades: cadência multicanal • qualificação mínima • play “Admin quente” • registro no CRM • handoff limpo para closer.

- Outputs: ≥15 agendamentos/sem • ≥10 realizadas/sem • insight semanal de objeções/gatilhos.

- KPIs: agendamentos • realizadas • show rate • taxa de resposta por segmento • SQL rate.

- Handoffs: recebe listas/insights do Sócio-Local e RevOps → entrega oportunidades qualificadas ao Closer.

### Closer/AE (central/inside + apoio local)

- Missão: converter e expandir receita (DA/PRM) com previsibilidade.

- Responsabilidades: discovery/proposta/negociação • account planning top contas • PRM cross-sell • forecast realista • ativar prova social junto ao cliente.

- Outputs: contratos/mês • pipeline ponderado suficiente • lista de expansão (PRM) por praça.

- KPIs: win rate • ticket • ciclo • forecast accuracy • % base com PRM (na carteira).

- Handoffs: recebe SQL do SDR e sinais do Sócio-Local → entrega “conta fechada + plano de ativação” ao CXDL/CS.

### Sócio-Local (por praça)

- Missão: acelerar confiança e densidade local (rede + tração), especialmente em 0–90 dias.

- Responsabilidades: relacionamento local • eventos/office hour • imobs âncora • inteligência de lançamentos • “atalhos” (entidades/parcerias) • apoiar SDR/Closer com contexto.

- Outputs: micro-eventos • reuniões quentes • 2 imobs âncora ativas • comunidade em funcionamento.

- KPIs: corretores ativos semanais • evento→reunião • # contatos quentes gerados • avanço de âncoras.

- Handoffs: recebe pauta/objetivo do Diretor/Líder → entrega lista de alvos + contexto ao SDR/Closer.

### RevOps/BI (A DEFINIR)

- Missão: tornar previsível: dados, score, CRM e reporte.

- Responsabilidades: score canônico + fórmula • dashboards • padrão de campos/SLAs CRM • auditoria semanal de higiene • relatório mensal executivo.

- Outputs: score mensal por praça • dashboard semanal • “lista de anomalias” (CRM sujo, forecast irreal).

- KPIs: % campos críticos completos • SLA de atualização • acurácia do score • tempo para produzir reporte.

- Handoffs: recebe inputs do CRM e produto/admin → entrega score/insights para Diretor e Líder.

### CXDL/CS (valor em 14 dias)

- Missão: entregar valor rápido e acelerar expansão.

- Responsabilidades: CXDL T0–D14 • onboarding • plano de adoção • health por conta • sinalizar oportunidades de expansão.

- Outputs: 5 contas/semana em trilha CXDL • playbooks de ativação por persona.

- KPIs: TTFV • ativação (uso) • churn/expansion MRR • NRR por coorte.

- Handoffs: recebe “conta fechada + promessa” do Closer → entrega “prova de valor + oportunidade” para Closer/Dir.

### Marketing/Growth (inclui Z2A “Zé”)

- Missão: rodar motor contínuo de ativação (corretores, conteúdo, provas, loops).

- Responsabilidades: cadências Z2A • distribuição de provas sociais • campanhas locais • suporte aos ciclos complexos (Censo) • materiais/scripts.

- Outputs: 1 prova social/mês • 1 ciclo/campanha por janela • melhoria de engajamento.

- KPIs: engajamento por praça • conversão campanha→reunião • participação eventos • aquisição orgânica.

- Handoffs: recebe temas e alvos da Líder/Sócio-Local → entrega “tráfego qualificado + ativos” ao SDR/Closer.

Lacuna: se hoje CXDL/CS e Mkt/Growth não estão dedicados, o modelo “mínimo viável” muda (ver Bloco 5).

## BLOCO 4 — Modelo Operacional por Praça (replicável)

### Central (inside) vs Local (Sócio-Local)

- Central (inside): SDR, Closer, RevOps/BI, parte de Mkt/Growth, CXDL/CS → garante ritmo e previsibilidade.

- Local (Sócio-Local): confiança, eventos, âncoras, inteligência de mercado → acelera densidade e reduz atrito.

### Como muda por fase

- 0–90 dias (tração): local mais intenso (eventos, grupo, âncoras), central foca em transformar isso em pipeline e provas sociais.

- 6+ meses (eficiência/NRR): central domina (processo, escala digital, expansão), local vira “motor de considerações estratégicas” e manutenção de comunidade.

Tabela (com lacunas assumidas):

| Praça | Fase | Dono | 3 ações da semana | Métrica norte | Próxima decisão (gate) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP | Lacuna (provável em consolidação parcial) | Central + Diego | office hour • pipeline hygiene • PRM cross-sell | corretores ativos + receita | Score ≥70? |
| POA | Lacuna (não consolidada no OKR) | Sócio-Local | micro-evento • 2 imobs âncora • cadência SDR | corretores ativos | gate Fase 2→3 |
| GOI | Lacuna (piloto no OKR) | Sócio-Local | Admin consultivo • visitas âncora • follow-up | reuniões/semana | 1º contratos DA/PRM |
| JPA | Lacuna (piloto no OKR) | Sócio-Local | eventos • cadência SDR • CXDL | DL→pago 30d | ≥2 contratos? |
| Campinas | Lacuna | Sócio-Local | grupo-piloto • mapeamento • 1º evento | corretores ativos iniciais | gate Fase 0→1 |

Decisão mínima necessária: preencher Fase + Score atual por praça para o modelo virar “controle real”.

## BLOCO 5 — Capacidade e Headcount (Mínimo viável vs Ideal)

### A) Mínimo viável (sem camadas)

- 1 Diretor (Diego)

- 1 Líder Comercial (Gustavo)

- 2 SDRs (central)

- 2 Closers (central)

- 1 RevOps/BI (EM ABERTO)

- 1 CXDL/CS (pode ser parcial se não houver dedicado) (Lacuna)

- 1 Mkt/Growth (parcial ou dedicado) (Lacuna)

- Sócios-Locais por praça (parcial/contratual)

Capacidade (Hipótese):

- 1 SDR sustenta ~8–12 agendamentos/sem se houver lista boa + scripts + Z2A/apoio local.

- 1 Closer sustenta ~8-12 novos deals/semana com forecast consistente.

- 1 Sócio-Local sustenta 1 office hour/sem + 1 micro-evento/quinz + 10–15 contatos quentes/sem.

Gargalo esperado: CXDL/CS e Mkt/Growth viram “buraco” → conversão e retenção caem.
Mitigação: priorizar CXDL para contas com maior probabilidade e padronizar trilha mínima.

### B) Ideal (para previsibilidade e escala)

- Tudo do mínimo viável, +

- 1 RevOps adicional (ou analista BI) para score/CRM/report

- 1 CXDL/CS dedicado (ou 2, por volume)

- 1 Growth/Ativação dedicado por cluster de praças (conteúdo, provas, campanhas)

- 1 Coordenador de Parcerias/Imobiliárias (âncoras + CRMs)

Capacidade (Hipótese):

- aumenta throughput sem colapsar pós-venda: mais contratos com menor churn (NRR sobe) e “ciclo complexos” viram rotina.

Gargalo esperado: coordenação central-local (priorização).
Mitigação: Sprint por praça + portfólio quinzenal com gates (sem exceção).

## BLOCO 6 — Plano de Transição 30/60/90 (com datas)

Hoje: 12/01/2026

### 30 dias (até 11/02/2026) — padronizar e ligar o “controle”

- Score canônico (fórmula + definição de métricas + fonte) — Dono: João / A: Diego / Evidência: score calculável + exemplo em 2 praças

- CRM mínimo obrigatório (campos + SLA + next step) — Dono: Carolina / Evidência: ≥90% deals com próxima ação

- Rituais fixos (Seg/ Ter/ Qui-Sex) com pauta padrão — Dono: Carolina / Evidência: 4 semanas rodadas com ata/decisões

- Play “Admin quente” + CXDL T0–D14 — Dono: SDR + CXDL / Evidência: 5 contas em trilha e TTFV medido

### 60 dias (até 13/03/2026) — replicar por praça e consolidar loops

- Modelo “central vs local” definido e aplicado em 3 praças — Dono: Diego / Evidência: tabela por praça com ações e métricas

- Prova social mensal padronizada — Dono: Mkt/Growth / Evidência: 1 prova por mês (top praças)

- PRM cross-sell play rodando semanalmente — Dono: Closers / Evidência: lista-alvo + progresso (% base com PRM)

### 90 dias (até 12/04/2026) — decisão de portfólio e escala disciplinada

- Portfólio quinzenal com decisões formais — Dono: Diego / Evidência: histórico de dobrar/manter/pausar

- 1 ciclo complexo (Censo da Praça) piloto — Dono: João + Mkt / Evidência: censo→reuniões (14 dias)

- Deck executivo mensal à presidência (padrão único) — Dono: Diego / Evidência: 2 ciclos entregues com score+gates+pipeline

### O que NÃO mexer agora (para não quebrar operação)

- Não “reinventar” produto/precificação no meio da padronização (exceto ajustes pontuais como DA Basic já previsto).

- Não abrir novas praças sem preencher fase/score e capacidade central-local.

### 3 riscos operacionais (ALTO/MÉDIO/BAIXO)

- ALTO: Score sem fórmula/definição → disputa interna e decisões ruins. (mitigar em 30 dias)

- MÉDIO: CRM não atualizado → forecast fictício. (SLA + auditoria semanal)

- MÉDIO: Sócio-Local vira “faz-tudo” → escala quebra. (central/local bem definido)

## Fechamento obrigatório

### 3 decisões que o Diretor precisa tomar agora

- Qual é o Score canônico (e a fórmula) por janela: 0–90 dias vs 6+ meses.

- Portfólio: quais praças vão receber “dobrar” vs “manter” vs “pausar” nos próximos 60 dias.

- Capacidade mínima dedicada: CXDL/CS e RevOps são “obrigatórios” ou serão “parciais”? (isso muda o teto de crescimento).

### 3 lacunas de dados que mais distorcem decisão hoje

- Fase e Score atual por praça (SP/POA/GOI/JPA/Campinas).

- MRR/ARR base e alvo (DA + PRM/Z2A) e mix desejado (12 meses).

- Conversões por estágio + ciclo médio (por produto e por origem) para dimensionar headcount.